## Projects
ProjectID | ProjectName | Department | ProjectManager | City | Program | Priority | StartDate | PlannedEndDate | BudgetSAR | AsOfDate | ProjectStatus
PRJ-001 | بوابة الخدمات الرقمية | تقنية المعلومات | سارة أحمد | الرياض | Digital | Critical | 2026-01-05 | 2026-07-04 | 500000 | 2026-10-17 | Completed
PRJ-002 | نظام إدارة الموارد | العمليات | خالد علي | جدة | Operations | High | 2026-01-16 | 2026-08-29 | 675000 | 2026-10-17 | Completed
PRJ-003 | تطوير تجربة العميل | المالية | نورة محمد | الدمام | Governance | High | 2026-01-27 | 2026-10-24 | 850000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-004 | مركز البيانات | الموارد البشرية | عمر حسن | الرياض | Digital | High | 2026-02-07 | 2026-12-19 | 1025000 | 2026-10-17 | On Hold
PRJ-005 | أتمتة المشتريات | الاستراتيجية | ليان عبدالله | جدة | Operations | Critical | 2026-02-18 | 2027-02-13 | 1200000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-006 | منصة ذكاء الأعمال | تقنية المعلومات | سارة أحمد | الدمام | Governance | High | 2026-03-01 | 2026-08-28 | 1375000 | 2026-10-17 | Completed
PRJ-007 | تطوير تطبيق الجوال | العمليات | خالد علي | الرياض | Digital | High | 2026-03-12 | 2026-10-23 | 1550000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-008 | حوكمة البيانات | المالية | نورة محمد | جدة | Operations | High | 2026-03-23 | 2026-12-18 | 1725000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-009 | تحديث شبكة الفروع | الموارد البشرية | عمر حسن | الدمام | Governance | Critical | 2026-04-03 | 2027-02-12 | 1900000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-010 | نظام إدارة العقود | الاستراتيجية | ليان عبدالله | الرياض | Digital | High | 2026-04-14 | 2027-04-09 | 2075000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-011 | برنامج الأمن السيبراني | تقنية المعلومات | سارة أحمد | جدة | Operations | High | 2026-04-25 | 2026-10-22 | 2250000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-012 | مكتب إدارة المشاريع | العمليات | خالد علي | الدمام | Governance | High | 2026-05-06 | 2026-12-17 | 2425000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-013 | رقمنة الأرشيف | المالية | نورة محمد | الرياض | Digital | Critical | 2026-05-17 | 2027-02-11 | 2600000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-014 | منصة التدريب | الموارد البشرية | عمر حسن | جدة | Operations | High | 2026-05-28 | 2027-04-08 | 2775000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-015 | تحسين سلسلة الإمداد | الاستراتيجية | ليان عبدالله | الدمام | Governance | High | 2026-06-08 | 2027-06-03 | 2950000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-016 | نظام إدارة الأصول | تقنية المعلومات | سارة أحمد | الرياض | Digital | High | 2026-06-19 | 2026-12-16 | 3125000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-017 | بوابة الموردين | العمليات | خالد علي | جدة | Operations | Critical | 2026-06-30 | 2027-02-10 | 3300000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-018 | تكامل الأنظمة | المالية | نورة محمد | الدمام | Governance | High | 2026-07-11 | 2027-04-07 | 3475000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-019 | تطوير مراكز الخدمة | الموارد البشرية | عمر حسن | الرياض | Digital | High | 2026-07-22 | 2027-06-02 | 3650000 | 2026-10-17 | In Progress
PRJ-020 | منصة متابعة الأداء | الاستراتيجية | ليان عبدالله | جدة | Operations | High | 2026-08-02 | 2027-07-28 | 3825000 | 2026-10-17 | In Progress

## WeeklySnapshots
ProjectID | SnapshotDate | PlannedProgress | ActualProgress | PlannedValueSAR | EarnedValueSAR | ActualCostSAR | PeriodCostSAR | EstimateToCompleteSAR | ScheduleDelayDays | ScenarioNote
PRJ-001 | 2026-04-18 | 57.22% | 52.71% | 286111 | 263566 | 263566 | 263566 | 236434 | 8
PRJ-001 | 2026-04-25 | 61.11% | 56.3% | 305556 | 281478 | 281478 | 17912 | 218522 | 9
PRJ-001 | 2026-05-02 | 65% | 59.88% | 325000 | 299390 | 299390 | 17912 | 200610 | 9
PRJ-001 | 2026-05-09 | 68.89% | 63.46% | 344444 | 317302 | 317302 | 17912 | 182698 | 10
PRJ-001 | 2026-05-16 | 72.78% | 67.04% | 363889 | 335214 | 335214 | 17912 | 164786 | 10
PRJ-001 | 2026-05-23 | 76.67% | 70.63% | 383333 | 353127 | 353127 | 17913 | 146873 | 11
PRJ-001 | 2026-05-30 | 80.56% | 74.21% | 402778 | 371039 | 371039 | 17912 | 128961 | 11
PRJ-001 | 2026-06-06 | 84.44% | 77.79% | 422222 | 388951 | 388951 | 17912 | 111049 | 12
PRJ-001 | 2026-06-13 | 88.33% | 81.37% | 441667 | 406863 | 406863 | 17912 | 93137 | 13
PRJ-001 | 2026-06-20 | 92.22% | 84.96% | 461111 | 424776 | 424776 | 17913 | 75224 | 13
PRJ-001 | 2026-06-27 | 96.11% | 88.54% | 480556 | 442688 | 442688 | 17912 | 57312 | 14
PRJ-001 | 2026-07-04 | 100% | 92.12% | 500000 | 460600 | 460600 | 17912 | 39400 | 14
PRJ-001 | 2026-07-11 | 100% | 95.7% | 500000 | 478512 | 478512 | 17912 | 21488 | 8
PRJ-001 | 2026-07-18 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 11488 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-07-25 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-08-01 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-08-08 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-08-15 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-08-22 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-08-29 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-09-05 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-09-12 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-09-19 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-09-26 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-10-03 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-10-10 | 100% | 98% | 500000 | 490000 | 490000 | 0 | 10000 | 4
PRJ-001 | 2026-10-17 | 100% | 100% | 500000 | 500000 | 500000 | 10000 | 0 | 0
PRJ-002 | 2026-04-18 | 40.89% | 39.07% | 276000 | 263718 | 272948 | 272948 | 411282 | 4
PRJ-002 | 2026-04-25 | 44% | 42.04% | 297000 | 283784 | 293716 | 20768 | 391217 | 4
PRJ-002 | 2026-05-02 | 47.11% | 45.01% | 318000 | 303849 | 314484 | 20768 | 371151 | 5
PRJ-002 | 2026-05-09 | 50.22% | 47.99% | 339000 | 323915 | 335252 | 20768 | 351086 | 5
PRJ-002 | 2026-05-16 | 53.33% | 50.96% | 360000 | 343980 | 356019 | 20767 | 331020 | 5
PRJ-002 | 2026-05-23 | 56.44% | 53.93% | 381000 | 364045 | 376787 | 20768 | 310955 | 6
PRJ-002 | 2026-05-30 | 59.56% | 56.91% | 402000 | 384111 | 397555 | 20768 | 290889 | 6
PRJ-002 | 2026-06-06 | 62.67% | 59.88% | 423000 | 404177 | 418323 | 20768 | 270824 | 6
PRJ-002 | 2026-06-13 | 65.78% | 62.85% | 444000 | 424242 | 439090 | 20767 | 250758 | 7
PRJ-002 | 2026-06-20 | 68.89% | 65.82% | 465000 | 444308 | 459858 | 20768 | 230693 | 7
PRJ-002 | 2026-06-27 | 72% | 68.8% | 486000 | 464373 | 480626 | 20768 | 210627 | 7
PRJ-002 | 2026-07-04 | 75.11% | 71.77% | 507000 | 484439 | 501394 | 20768 | 190561 | 8
PRJ-002 | 2026-07-11 | 78.22% | 74.74% | 528000 | 504504 | 522162 | 20768 | 170496 | 8
PRJ-002 | 2026-07-18 | 81.33% | 77.71% | 549000 | 524570 | 542929 | 20767 | 150430 | 8
PRJ-002 | 2026-07-25 | 84.44% | 80.69% | 570000 | 544635 | 563697 | 20768 | 130365 | 8
PRJ-002 | 2026-08-01 | 87.56% | 83.66% | 591000 | 564700 | 584465 | 20768 | 110300 | 9
PRJ-002 | 2026-08-08 | 90.67% | 86.63% | 612000 | 584766 | 605233 | 20768 | 90234 | 9
PRJ-002 | 2026-08-15 | 93.78% | 89.6% | 633000 | 604832 | 626001 | 20768 | 70169 | 9
PRJ-002 | 2026-08-22 | 96.89% | 92.58% | 654000 | 624897 | 646768 | 20767 | 50103 | 10
PRJ-002 | 2026-08-29 | 100% | 95.55% | 675000 | 644963 | 667536 | 20768 | 30037 | 10
PRJ-002 | 2026-09-05 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 17117 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-09-12 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 0 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-09-19 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 0 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-09-26 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 0 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-10-03 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 0 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-10-10 | 100% | 98% | 675000 | 661500 | 684653 | 0 | 13500 | 5
PRJ-002 | 2026-10-17 | 100% | 100% | 675000 | 675000 | 698625 | 13972 | 0 | 0
PRJ-003 | 2026-04-18 | 30% | 29.69% | 255000 | 252399 | 270067 | 270067 | 597601 | 1
PRJ-003 | 2026-04-25 | 32.59% | 32.26% | 277037 | 274211 | 293406 | 23339 | 575789 | 1
PRJ-003 | 2026-05-02 | 35.19% | 34.83% | 299074 | 296024 | 316745 | 23339 | 553976 | 1
PRJ-003 | 2026-05-09 | 37.78% | 37.39% | 321111 | 317836 | 340084 | 23339 | 532164 | 1
PRJ-003 | 2026-05-16 | 40.37% | 39.96% | 343148 | 339648 | 363423 | 23339 | 510352 | 1
PRJ-003 | 2026-05-23 | 42.96% | 42.52% | 365185 | 361460 | 386763 | 23340 | 488540 | 1
PRJ-003 | 2026-05-30 | 45.56% | 45.09% | 387222 | 383273 | 410102 | 23339 | 466727 | 1
PRJ-003 | 2026-06-06 | 48.15% | 47.66% | 409259 | 405085 | 433441 | 23339 | 444915 | 1
PRJ-003 | 2026-06-13 | 50.74% | 50.22% | 431296 | 426897 | 456780 | 23339 | 423103 | 1
PRJ-003 | 2026-06-20 | 53.33% | 52.79% | 453333 | 448709 | 480119 | 23339 | 401291 | 1
PRJ-003 | 2026-06-27 | 55.93% | 55.36% | 475370 | 470522 | 503458 | 23339 | 379478 | 2
PRJ-003 | 2026-07-04 | 58.52% | 57.92% | 497407 | 492334 | 526797 | 23339 | 357666 | 2
PRJ-003 | 2026-07-11 | 61.11% | 60.49% | 519444 | 514146 | 550136 | 23339 | 335854 | 2
PRJ-003 | 2026-07-18 | 63.7% | 63.05% | 541481 | 535958 | 573475 | 23339 | 314042 | 2
PRJ-003 | 2026-07-25 | 66.3% | 65.62% | 563519 | 557771 | 596815 | 23340 | 292229 | 2
PRJ-003 | 2026-08-01 | 68.89% | 68.19% | 585556 | 579583 | 620154 | 23339 | 270417 | 2
PRJ-003 | 2026-08-08 | 71.48% | 70.75% | 607593 | 601395 | 643493 | 23339 | 248605 | 2
PRJ-003 | 2026-08-15 | 74.07% | 73.32% | 629630 | 623207 | 666832 | 23339 | 226793 | 2
PRJ-003 | 2026-08-22 | 76.67% | 75.88% | 651667 | 645020 | 690171 | 23339 | 204980 | 2
PRJ-003 | 2026-08-29 | 79.26% | 78.45% | 673704 | 666832 | 713510 | 23339 | 183168 | 2
PRJ-003 | 2026-09-05 | 81.85% | 81.02% | 695741 | 688644 | 736849 | 23339 | 161356 | 2
PRJ-003 | 2026-09-12 | 84.44% | 83.58% | 717778 | 710456 | 760188 | 23339 | 139544 | 2
PRJ-003 | 2026-09-19 | 87.04% | 86.15% | 739815 | 732269 | 783528 | 23340 | 117731 | 2
PRJ-003 | 2026-09-26 | 89.63% | 88.72% | 761852 | 754081 | 806867 | 23339 | 95919 | 2
PRJ-003 | 2026-10-03 | 92.22% | 91.28% | 783889 | 775893 | 830206 | 23339 | 74107 | 3
PRJ-003 | 2026-10-10 | 94.81% | 93.85% | 805926 | 797705 | 853545 | 23339 | 52295 | 3
PRJ-003 | 2026-10-17 | 97.41% | 98.7% | 827963 | 838950 | 897677 | 44132 | 11050 | 0
PRJ-004 | 2026-04-18 | 22.22% | 14.37% | 227778 | 147327 | 162796 | 162796 | 877673 | 25
PRJ-004 | 2026-04-25 | 24.44% | 15.81% | 250556 | 162059 | 179076 | 16280 | 862941 | 27
PRJ-004 | 2026-05-02 | 26.67% | 17.25% | 273333 | 176792 | 195355 | 16279 | 848208 | 30
PRJ-004 | 2026-05-09 | 28.89% | 18.69% | 296111 | 191525 | 211635 | 16280 | 833475 | 32
PRJ-004 | 2026-05-16 | 31.11% | 20.12% | 318889 | 206257 | 227914 | 16279 | 818743 | 35
PRJ-004 | 2026-05-23 | 33.33% | 21.56% | 341667 | 220990 | 244194 | 16280 | 804010 | 37
PRJ-004 | 2026-05-30 | 35.56% | 23% | 364444 | 235723 | 260474 | 16280 | 789277 | 40
PRJ-004 | 2026-06-06 | 37.78% | 24.43% | 387222 | 250455 | 276753 | 16279 | 774545 | 42
PRJ-004 | 2026-06-13 | 40% | 25.87% | 410000 | 265188 | 293033 | 16280 | 759812 | 45
PRJ-004 | 2026-06-20 | 42.22% | 27.31% | 432778 | 279921 | 309312 | 16279 | 745079 | 47
PRJ-004 | 2026-06-27 | 44.44% | 28.75% | 455556 | 294653 | 325592 | 16280 | 730347 | 49
PRJ-004 | 2026-07-04 | 46.67% | 30.18% | 478333 | 309386 | 341872 | 16280 | 715614 | 52
PRJ-004 | 2026-07-11 | 48.89% | 31.62% | 501111 | 324119 | 358151 | 16279 | 700881 | 54
PRJ-004 | 2026-07-18 | 51.11% | 33.06% | 523889 | 338851 | 374431 | 16280 | 686149 | 57
PRJ-004 | 2026-07-25 | 53.33% | 34.5% | 546667 | 353584 | 390710 | 16279 | 671416 | 59
PRJ-004 | 2026-08-01 | 55.56% | 35.93% | 569444 | 368317 | 406990 | 16280 | 656683 | 62
PRJ-004 | 2026-08-08 | 57.78% | 37.37% | 592222 | 383049 | 423270 | 16280 | 641951 | 64
PRJ-004 | 2026-08-15 | 60% | 38.81% | 615000 | 397782 | 439549 | 16279 | 627218 | 67
PRJ-004 | 2026-08-22 | 62.22% | 40.25% | 637778 | 412515 | 455829 | 16280 | 612485 | 69
PRJ-004 | 2026-08-29 | 64.44% | 41.68% | 660556 | 427247 | 472108 | 16279 | 597753 | 72
PRJ-004 | 2026-09-05 | 66.67% | 43.12% | 683333 | 441980 | 488388 | 16280 | 583020 | 74
PRJ-004 | 2026-09-12 | 68.89% | 44.56% | 706111 | 456713 | 504667 | 16279 | 568287 | 77
PRJ-004 | 2026-09-19 | 71.11% | 45.99% | 728889 | 471445 | 520947 | 16280 | 553555 | 79
PRJ-004 | 2026-09-26 | 73.33% | 47.43% | 751667 | 486178 | 537227 | 16280 | 538822 | 82
PRJ-004 | 2026-10-03 | 75.56% | 48.87% | 774444 | 500911 | 609881 | 72654 | 524089 | 84 | فاتورة مورد إضافية
PRJ-004 | 2026-10-10 | 77.78% | 50.31% | 797222 | 515643 | 682536 | 72655 | 509357 | 87 | فاتورة مورد إضافية
PRJ-004 | 2026-10-17 | 80% | 53% | 820000 | 543250 | 769416 | 86880 | 481750 | 85 | فاتورة مورد إضافية
PRJ-005 | 2026-04-18 | 16.39% | 15.1% | 196667 | 181169 | 206533 | 206533 | 1018831 | 5
PRJ-005 | 2026-04-25 | 18.33% | 16.89% | 220000 | 202664 | 231037 | 24504 | 997336 | 5
PRJ-005 | 2026-05-02 | 20.28% | 18.68% | 243333 | 224159 | 255541 | 24504 | 975841 | 6
PRJ-005 | 2026-05-09 | 22.22% | 20.47% | 266667 | 245653 | 280045 | 24504 | 954347 | 6
PRJ-005 | 2026-05-16 | 24.17% | 22.26% | 290000 | 267148 | 304549 | 24504 | 932852 | 7
PRJ-005 | 2026-05-23 | 26.11% | 24.05% | 313333 | 288643 | 329053 | 24504 | 911357 | 7
PRJ-005 | 2026-05-30 | 28.06% | 25.84% | 336667 | 310137 | 353557 | 24504 | 889863 | 8
PRJ-005 | 2026-06-06 | 30% | 27.64% | 360000 | 331632 | 378060 | 24503 | 868368 | 9
PRJ-005 | 2026-06-13 | 31.94% | 29.43% | 383333 | 353127 | 402564 | 24504 | 846873 | 9
PRJ-005 | 2026-06-20 | 33.89% | 31.22% | 406667 | 374621 | 427068 | 24504 | 825379 | 10
PRJ-005 | 2026-06-27 | 35.83% | 33.01% | 430000 | 396116 | 451572 | 24504 | 803884 | 10
PRJ-005 | 2026-07-04 | 37.78% | 34.8% | 453333 | 417611 | 476076 | 24504 | 782389 | 11
PRJ-005 | 2026-07-11 | 39.72% | 36.59% | 476667 | 439105 | 500580 | 24504 | 760895 | 11
PRJ-005 | 2026-07-18 | 41.67% | 38.38% | 500000 | 460600 | 525084 | 24504 | 739400 | 12
PRJ-005 | 2026-07-25 | 43.61% | 40.17% | 523333 | 482095 | 549588 | 24504 | 717905 | 12
PRJ-005 | 2026-08-01 | 45.56% | 41.97% | 546667 | 503589 | 574092 | 24504 | 696411 | 13
PRJ-005 | 2026-08-08 | 47.5% | 43.76% | 570000 | 525084 | 598596 | 24504 | 674916 | 13
PRJ-005 | 2026-08-15 | 49.44% | 45.55% | 593333 | 546579 | 623100 | 24504 | 653421 | 14
PRJ-005 | 2026-08-22 | 51.39% | 47.34% | 616667 | 568073 | 647604 | 24504 | 631927 | 15
PRJ-005 | 2026-08-29 | 53.33% | 49.13% | 640000 | 589568 | 672108 | 24504 | 610432 | 15
PRJ-005 | 2026-09-05 | 55.28% | 50.92% | 663333 | 611063 | 696611 | 24503 | 588937 | 16
PRJ-005 | 2026-09-12 | 57.22% | 52.71% | 686667 | 632557 | 721115 | 24504 | 567443 | 16
PRJ-005 | 2026-09-19 | 59.17% | 54.5% | 710000 | 654052 | 745619 | 24504 | 545948 | 17
PRJ-005 | 2026-09-26 | 61.11% | 56.3% | 733333 | 675547 | 770123 | 24504 | 524453 | 17
PRJ-005 | 2026-10-03 | 63.06% | 58.09% | 756667 | 697041 | 794627 | 24504 | 502959 | 18
PRJ-005 | 2026-10-10 | 65% | 59.88% | 780000 | 718536 | 819131 | 24504 | 481464 | 18
PRJ-005 | 2026-10-17 | 66.94% | 63% | 803333 | 756000 | 861840 | 42709 | 444000 | 14
PRJ-006 | 2026-04-18 | 26.67% | 25.48% | 366667 | 350350 | 350350 | 350350 | 1024650 | 2
PRJ-006 | 2026-04-25 | 30.56% | 29.2% | 420139 | 401443 | 401443 | 51093 | 973557 | 2
PRJ-006 | 2026-05-02 | 34.44% | 32.91% | 473611 | 452535 | 452535 | 51092 | 922465 | 3
PRJ-006 | 2026-05-09 | 38.33% | 36.63% | 527083 | 503628 | 503628 | 51093 | 871372 | 3
PRJ-006 | 2026-05-16 | 42.22% | 40.34% | 580556 | 554721 | 554721 | 51093 | 820279 | 3
PRJ-006 | 2026-05-23 | 46.11% | 44.06% | 634028 | 605814 | 605814 | 51093 | 769186 | 4
PRJ-006 | 2026-05-30 | 50% | 47.78% | 687500 | 656906 | 656906 | 51092 | 718094 | 4
PRJ-006 | 2026-06-06 | 53.89% | 51.49% | 740972 | 707999 | 707999 | 51093 | 667001 | 4
PRJ-006 | 2026-06-13 | 57.78% | 55.21% | 794444 | 759092 | 759092 | 51093 | 615908 | 5
PRJ-006 | 2026-06-20 | 61.67% | 58.92% | 847917 | 810184 | 810184 | 51092 | 564816 | 5
PRJ-006 | 2026-06-27 | 65.56% | 62.64% | 901389 | 861277 | 861277 | 51093 | 513723 | 5
PRJ-006 | 2026-07-04 | 69.44% | 66.35% | 954861 | 912370 | 912370 | 51093 | 462630 | 6
PRJ-006 | 2026-07-11 | 73.33% | 70.07% | 1008333 | 963463 | 963463 | 51093 | 411538 | 6
PRJ-006 | 2026-07-18 | 77.22% | 73.79% | 1061806 | 1014555 | 1014555 | 51092 | 360445 | 6
PRJ-006 | 2026-07-25 | 81.11% | 77.5% | 1115278 | 1065648 | 1065648 | 51093 | 309352 | 6
PRJ-006 | 2026-08-01 | 85% | 81.22% | 1168750 | 1116741 | 1116741 | 51093 | 258259 | 7
PRJ-006 | 2026-08-08 | 88.89% | 84.93% | 1222222 | 1167833 | 1167833 | 51092 | 207167 | 7
PRJ-006 | 2026-08-15 | 92.78% | 88.65% | 1275694 | 1218926 | 1218926 | 51093 | 156074 | 7
PRJ-006 | 2026-08-22 | 96.67% | 92.37% | 1329167 | 1270019 | 1270019 | 51093 | 104981 | 8
PRJ-006 | 2026-08-29 | 100% | 96.08% | 1375000 | 1321111 | 1321111 | 51092 | 53889 | 7
PRJ-006 | 2026-09-05 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 26389 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-09-12 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 0 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-09-19 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 0 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-09-26 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 0 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-10-03 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 0 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-10-10 | 100% | 98% | 1375000 | 1347500 | 1347500 | 0 | 27500 | 4
PRJ-006 | 2026-10-17 | 100% | 100% | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 27500 | 0 | 0
PRJ-007 | 2026-04-18 | 16.44% | 16.28% | 254889 | 252289 | 261119 | 261119 | 1297711 | 0
PRJ-007 | 2026-04-25 | 19.56% | 19.36% | 303111 | 300019 | 310520 | 49401 | 1249981 | 0
PRJ-007 | 2026-05-02 | 22.67% | 22.44% | 351333 | 347750 | 359921 | 49401 | 1202250 | 1
PRJ-007 | 2026-05-09 | 25.78% | 25.51% | 399556 | 395480 | 409322 | 49401 | 1154520 | 1
PRJ-007 | 2026-05-16 | 28.89% | 28.59% | 447778 | 443210 | 458723 | 49401 | 1106790 | 1
PRJ-007 | 2026-05-23 | 32% | 31.67% | 496000 | 490941 | 508124 | 49401 | 1059059 | 1
PRJ-007 | 2026-05-30 | 35.11% | 34.75% | 544222 | 538671 | 557525 | 49401 | 1011329 | 1
PRJ-007 | 2026-06-06 | 38.22% | 37.83% | 592444 | 586402 | 606926 | 49401 | 963598 | 1
PRJ-007 | 2026-06-13 | 41.33% | 40.91% | 640667 | 634132 | 656326 | 49400 | 915868 | 1
PRJ-007 | 2026-06-20 | 44.44% | 43.99% | 688889 | 681862 | 705727 | 49401 | 868138 | 1
PRJ-007 | 2026-06-27 | 47.56% | 47.07% | 737111 | 729593 | 755128 | 49401 | 820407 | 1
PRJ-007 | 2026-07-04 | 50.67% | 50.15% | 785333 | 777323 | 804529 | 49401 | 772677 | 1
PRJ-007 | 2026-07-11 | 53.78% | 53.23% | 833556 | 825053 | 853930 | 49401 | 724947 | 1
PRJ-007 | 2026-07-18 | 56.89% | 56.31% | 881778 | 872784 | 903331 | 49401 | 677216 | 1
PRJ-007 | 2026-07-25 | 60% | 59.39% | 930000 | 920514 | 952732 | 49401 | 629486 | 1
PRJ-007 | 2026-08-01 | 63.11% | 62.47% | 978222 | 968244 | 1002133 | 49401 | 581756 | 1
PRJ-007 | 2026-08-08 | 66.22% | 65.55% | 1026444 | 1015975 | 1051534 | 49401 | 534025 | 2
PRJ-007 | 2026-08-15 | 69.33% | 68.63% | 1074667 | 1063705 | 1100935 | 49401 | 486295 | 2
PRJ-007 | 2026-08-22 | 72.44% | 71.71% | 1122889 | 1111435 | 1150336 | 49401 | 438565 | 2
PRJ-007 | 2026-08-29 | 75.56% | 74.78% | 1171111 | 1159166 | 1199737 | 49401 | 390834 | 2
PRJ-007 | 2026-09-05 | 78.67% | 77.86% | 1219333 | 1206896 | 1249137 | 49400 | 343104 | 2
PRJ-007 | 2026-09-12 | 81.78% | 80.94% | 1267556 | 1254626 | 1298538 | 49401 | 295374 | 2
PRJ-007 | 2026-09-19 | 84.89% | 84.02% | 1315778 | 1302357 | 1347939 | 49401 | 247643 | 2
PRJ-007 | 2026-09-26 | 88% | 87.1% | 1364000 | 1350087 | 1397340 | 49401 | 199913 | 2
PRJ-007 | 2026-10-03 | 91.11% | 90.18% | 1412222 | 1397818 | 1446741 | 49401 | 152182 | 2
PRJ-007 | 2026-10-10 | 94.22% | 93.26% | 1460444 | 1445548 | 1496142 | 49401 | 104452 | 2
PRJ-007 | 2026-10-17 | 97.33% | 98.7% | 1508667 | 1529850 | 1583395 | 87253 | 20150 | 0
PRJ-008 | 2026-04-18 | 9.63% | 9.86% | 166111 | 170114 | 182022 | 182022 | 1554886 | 0
PRJ-008 | 2026-04-25 | 12.22% | 12.52% | 210833 | 215914 | 231028 | 49006 | 1509086 | 0
PRJ-008 | 2026-05-02 | 14.81% | 15.17% | 255556 | 261714 | 280034 | 49006 | 1463286 | 0
PRJ-008 | 2026-05-09 | 17.41% | 17.83% | 300278 | 307514 | 329040 | 49006 | 1417486 | 0
PRJ-008 | 2026-05-16 | 20% | 20.48% | 345000 | 353314 | 378047 | 49007 | 1371686 | 0
PRJ-008 | 2026-05-23 | 22.59% | 23.14% | 389722 | 399115 | 427053 | 49006 | 1325885 | 0
PRJ-008 | 2026-05-30 | 25.19% | 25.79% | 434444 | 444915 | 476059 | 49006 | 1280085 | 0
PRJ-008 | 2026-06-06 | 27.78% | 28.45% | 479167 | 490715 | 525065 | 49006 | 1234285 | 0
PRJ-008 | 2026-06-13 | 30.37% | 31.1% | 523889 | 536515 | 574071 | 49006 | 1188485 | 0
PRJ-008 | 2026-06-20 | 32.96% | 33.76% | 568611 | 582315 | 623077 | 49006 | 1142685 | 0
PRJ-008 | 2026-06-27 | 35.56% | 36.41% | 613333 | 628115 | 672083 | 49006 | 1096885 | 0
PRJ-008 | 2026-07-04 | 38.15% | 39.07% | 658056 | 673915 | 721089 | 49006 | 1051085 | 0
PRJ-008 | 2026-07-11 | 40.74% | 41.72% | 702778 | 719715 | 770095 | 49006 | 1005285 | 0
PRJ-008 | 2026-07-18 | 43.33% | 44.38% | 747500 | 765515 | 819101 | 49006 | 959485 | 0
PRJ-008 | 2026-07-25 | 45.93% | 47.03% | 792222 | 811315 | 868107 | 49006 | 913685 | 0
PRJ-008 | 2026-08-01 | 48.52% | 49.69% | 836944 | 857115 | 917113 | 49006 | 867885 | 0
PRJ-008 | 2026-08-08 | 51.11% | 52.34% | 881667 | 902915 | 966119 | 49006 | 822085 | 0
PRJ-008 | 2026-08-15 | 53.7% | 55% | 926389 | 948715 | 1015125 | 49006 | 776285 | 0
PRJ-008 | 2026-08-22 | 56.3% | 57.65% | 971111 | 994515 | 1064131 | 49006 | 730485 | 0
PRJ-008 | 2026-08-29 | 58.89% | 60.31% | 1015833 | 1040315 | 1113137 | 49006 | 684685 | 0
PRJ-008 | 2026-09-05 | 61.48% | 62.96% | 1060556 | 1086115 | 1162143 | 49006 | 638885 | 0
PRJ-008 | 2026-09-12 | 64.07% | 65.62% | 1105278 | 1131915 | 1211149 | 49006 | 593085 | 0
PRJ-008 | 2026-09-19 | 66.67% | 68.27% | 1150000 | 1177715 | 1260155 | 49006 | 547285 | 0
PRJ-008 | 2026-09-26 | 69.26% | 70.93% | 1194722 | 1223515 | 1309161 | 49006 | 501485 | 0
PRJ-008 | 2026-10-03 | 71.85% | 73.58% | 1239444 | 1269315 | 1358167 | 49006 | 455685 | 0
PRJ-008 | 2026-10-10 | 74.44% | 76.24% | 1284167 | 1315115 | 1407173 | 49006 | 409885 | 0
PRJ-008 | 2026-10-17 | 77.04% | 80.5% | 1328889 | 1388625 | 1485829 | 78656 | 336375 | 0
PRJ-009 | 2026-04-18 | 4.762% | 3.59% | 90476 | 68273 | 75442 | 75442 | 1831727 | 4
PRJ-009 | 2026-04-25 | 6.984% | 5.27% | 132698 | 100134 | 110648 | 35206 | 1799866 | 5
PRJ-009 | 2026-05-02 | 9.206% | 6.95% | 174921 | 131995 | 145855 | 35207 | 1768005 | 7
PRJ-009 | 2026-05-09 | 11.43% | 8.62% | 217143 | 163856 | 181061 | 35206 | 1736144 | 9
PRJ-009 | 2026-05-16 | 13.65% | 10.3% | 259365 | 195717 | 216267 | 35206 | 1704283 | 11
PRJ-009 | 2026-05-23 | 15.87% | 11.98% | 301587 | 227578 | 251473 | 35206 | 1672422 | 12
PRJ-009 | 2026-05-30 | 18.1% | 13.65% | 343810 | 259439 | 286680 | 35207 | 1640561 | 14
PRJ-009 | 2026-06-06 | 20.32% | 15.33% | 386032 | 291300 | 321886 | 35206 | 1608700 | 16
PRJ-009 | 2026-06-13 | 22.54% | 17.01% | 428254 | 323160 | 357092 | 35206 | 1576840 | 17
PRJ-009 | 2026-06-20 | 24.76% | 18.69% | 470476 | 355021 | 392299 | 35207 | 1544979 | 19
PRJ-009 | 2026-06-27 | 26.98% | 20.36% | 512698 | 386882 | 427505 | 35206 | 1513118 | 21
PRJ-009 | 2026-07-04 | 29.21% | 22.04% | 554921 | 418743 | 462711 | 35206 | 1481257 | 23
PRJ-009 | 2026-07-11 | 31.43% | 23.72% | 597143 | 450604 | 497917 | 35206 | 1449396 | 24
PRJ-009 | 2026-07-18 | 33.65% | 25.39% | 639365 | 482465 | 533124 | 35207 | 1417535 | 26
PRJ-009 | 2026-07-25 | 35.87% | 27.07% | 681587 | 514326 | 568330 | 35206 | 1385674 | 28
PRJ-009 | 2026-08-01 | 38.1% | 28.75% | 723810 | 546187 | 603536 | 35206 | 1353813 | 29
PRJ-009 | 2026-08-08 | 40.32% | 30.42% | 766032 | 578048 | 638743 | 35207 | 1321952 | 31
PRJ-009 | 2026-08-15 | 42.54% | 32.1% | 808254 | 609908 | 673949 | 35206 | 1290092 | 33
PRJ-009 | 2026-08-22 | 44.76% | 33.78% | 850476 | 641769 | 709155 | 35206 | 1258231 | 35
PRJ-009 | 2026-08-29 | 46.98% | 35.45% | 892698 | 673630 | 744361 | 35206 | 1226370 | 36
PRJ-009 | 2026-09-05 | 49.21% | 37.13% | 934921 | 705491 | 779568 | 35207 | 1194509 | 38
PRJ-009 | 2026-09-12 | 51.43% | 38.81% | 977143 | 737352 | 814774 | 35206 | 1162648 | 40
PRJ-009 | 2026-09-19 | 53.65% | 39.01% | 1019365 | 741152 | 818973 | 4199 | 1158848 | 46 | انتظار اعتماد نطاق العمل
PRJ-009 | 2026-09-26 | 55.87% | 39.21% | 1061587 | 744952 | 823172 | 4199 | 1155048 | 52 | انتظار اعتماد نطاق العمل
PRJ-009 | 2026-10-03 | 58.1% | 39.41% | 1103810 | 748752 | 827371 | 4199 | 1151248 | 59 | انتظار اعتماد نطاق العمل
PRJ-009 | 2026-10-10 | 60.32% | 39.61% | 1146032 | 752552 | 831570 | 4199 | 1147448 | 65 | انتظار اعتماد نطاق العمل
PRJ-009 | 2026-10-17 | 62.54% | 48.6% | 1188254 | 923400 | 1020357 | 188787 | 976600 | 44 | انتظار اعتماد نطاق العمل
PRJ-010 | 2026-04-18 | 1.111% | 1.06% | 23056 | 22030 | 25114 | 25114 | 2052970 | 0
PRJ-010 | 2026-04-25 | 3.056% | 2.92% | 63403 | 60581 | 69063 | 43949 | 2014419 | 0
PRJ-010 | 2026-05-02 | 5% | 4.78% | 103750 | 99133 | 113012 | 43949 | 1975867 | 1
PRJ-010 | 2026-05-09 | 6.944% | 6.64% | 144097 | 137685 | 156961 | 43949 | 1937315 | 1
PRJ-010 | 2026-05-16 | 8.889% | 8.49% | 184444 | 176237 | 200910 | 43949 | 1898763 | 1
PRJ-010 | 2026-05-23 | 10.83% | 10.35% | 224792 | 214788 | 244859 | 43949 | 1860212 | 2
PRJ-010 | 2026-05-30 | 12.78% | 12.21% | 265139 | 253340 | 288808 | 43949 | 1821660 | 2
PRJ-010 | 2026-06-06 | 14.72% | 14.07% | 305486 | 291892 | 332757 | 43949 | 1783108 | 2
PRJ-010 | 2026-06-13 | 16.67% | 15.93% | 345833 | 330444 | 376706 | 43949 | 1744556 | 3
PRJ-010 | 2026-06-20 | 18.61% | 17.78% | 386181 | 368996 | 420655 | 43949 | 1706004 | 3
PRJ-010 | 2026-06-27 | 20.56% | 19.64% | 426528 | 407547 | 464604 | 43949 | 1667453 | 3
PRJ-010 | 2026-07-04 | 22.5% | 21.5% | 466875 | 446099 | 508553 | 43949 | 1628901 | 4
PRJ-010 | 2026-07-11 | 24.44% | 23.36% | 507222 | 484651 | 552502 | 43949 | 1590349 | 4
PRJ-010 | 2026-07-18 | 26.39% | 25.21% | 547569 | 523203 | 596451 | 43949 | 1551797 | 4
PRJ-010 | 2026-07-25 | 28.33% | 27.07% | 587917 | 561754 | 640400 | 43949 | 1513246 | 5
PRJ-010 | 2026-08-01 | 30.28% | 28.93% | 628264 | 600306 | 684349 | 43949 | 1474694 | 5
PRJ-010 | 2026-08-08 | 32.22% | 30.79% | 668611 | 638858 | 728298 | 43949 | 1436142 | 5
PRJ-010 | 2026-08-15 | 34.17% | 32.65% | 708958 | 677410 | 772247 | 43949 | 1397590 | 5
PRJ-010 | 2026-08-22 | 36.11% | 34.5% | 749306 | 715961 | 816196 | 43949 | 1359039 | 6
PRJ-010 | 2026-08-29 | 38.06% | 36.36% | 789653 | 754513 | 860145 | 43949 | 1320487 | 6
PRJ-010 | 2026-09-05 | 40% | 38.22% | 830000 | 793065 | 904094 | 43949 | 1281935 | 6
PRJ-010 | 2026-09-12 | 41.94% | 40.08% | 870347 | 831617 | 948043 | 43949 | 1243383 | 7
PRJ-010 | 2026-09-19 | 43.89% | 41.94% | 910694 | 870169 | 991992 | 43949 | 1204831 | 7
PRJ-010 | 2026-09-26 | 45.83% | 43.79% | 951042 | 908720 | 1035941 | 43949 | 1166280 | 7
PRJ-010 | 2026-10-03 | 47.78% | 45.65% | 991389 | 947272 | 1079890 | 43949 | 1127728 | 8
PRJ-010 | 2026-10-10 | 49.72% | 47.51% | 1031736 | 985824 | 1123839 | 43949 | 1089176 | 8
PRJ-010 | 2026-10-17 | 51.67% | 50.4% | 1072083 | 1045800 | 1192212 | 68373 | 1029200 | 5
PRJ-011 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0
PRJ-011 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0
PRJ-011 | 2026-05-02 | 3.889% | 3.85% | 87500 | 86608 | 86608 | 86608 | 2163393 | 0
PRJ-011 | 2026-05-09 | 7.778% | 7.7% | 175000 | 173215 | 173215 | 86607 | 2076785 | 0
PRJ-011 | 2026-05-16 | 11.67% | 11.55% | 262500 | 259822 | 259822 | 86607 | 1990178 | 0
PRJ-011 | 2026-05-23 | 15.56% | 15.4% | 350000 | 346430 | 346430 | 86608 | 1903570 | 0
PRJ-011 | 2026-05-30 | 19.44% | 19.25% | 437500 | 433038 | 433038 | 86608 | 1816963 | 0
PRJ-011 | 2026-06-06 | 23.33% | 23.1% | 525000 | 519645 | 519645 | 86607 | 1730355 | 0
PRJ-011 | 2026-06-13 | 27.22% | 26.94% | 612500 | 606253 | 606253 | 86608 | 1643748 | 0
PRJ-011 | 2026-06-20 | 31.11% | 30.79% | 700000 | 692860 | 692860 | 86607 | 1557140 | 1
PRJ-011 | 2026-06-27 | 35% | 34.64% | 787500 | 779468 | 779468 | 86608 | 1470533 | 1
PRJ-011 | 2026-07-04 | 38.89% | 38.49% | 875000 | 866075 | 866075 | 86607 | 1383925 | 1
PRJ-011 | 2026-07-11 | 42.78% | 42.34% | 962500 | 952683 | 952683 | 86608 | 1297318 | 1
PRJ-011 | 2026-07-18 | 46.67% | 46.19% | 1050000 | 1039290 | 1039290 | 86607 | 1210710 | 1
PRJ-011 | 2026-07-25 | 50.56% | 50.04% | 1137500 | 1125898 | 1125898 | 86608 | 1124102 | 1
PRJ-011 | 2026-08-01 | 54.44% | 53.89% | 1225000 | 1212505 | 1212505 | 86607 | 1037495 | 1
PRJ-011 | 2026-08-08 | 58.33% | 57.74% | 1312500 | 1299112 | 1299112 | 86607 | 950888 | 1
PRJ-011 | 2026-08-15 | 62.22% | 61.59% | 1400000 | 1385720 | 1385720 | 86608 | 864280 | 1
PRJ-011 | 2026-08-22 | 66.11% | 65.44% | 1487500 | 1472328 | 1472328 | 86608 | 777673 | 1
PRJ-011 | 2026-08-29 | 70% | 69.29% | 1575000 | 1558935 | 1558935 | 86607 | 691065 | 1
PRJ-011 | 2026-09-05 | 73.89% | 73.14% | 1662500 | 1645543 | 1645543 | 86608 | 604457 | 1
PRJ-011 | 2026-09-12 | 77.78% | 76.98% | 1750000 | 1732150 | 1732150 | 86607 | 517850 | 1
PRJ-011 | 2026-09-19 | 81.67% | 80.83% | 1837500 | 1818757 | 1818757 | 86607 | 431243 | 1
PRJ-011 | 2026-09-26 | 85.56% | 84.68% | 1925000 | 1905365 | 1905365 | 86608 | 344635 | 2
PRJ-011 | 2026-10-03 | 89.44% | 88.53% | 2012500 | 1991973 | 1991973 | 86608 | 258027 | 2
PRJ-011 | 2026-10-10 | 93.33% | 92.38% | 2100000 | 2078580 | 2078580 | 86607 | 171420 | 2
PRJ-011 | 2026-10-17 | 97.22% | 98.7% | 2187500 | 2220750 | 2220750 | 142170 | 29250 | 0
PRJ-012 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425000 | 0
PRJ-012 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425000 | 0
PRJ-012 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425000 | 0
PRJ-012 | 2026-05-09 | 1.333% | 1.37% | 32333 | 33113 | 34272 | 34272 | 2391887 | 0
PRJ-012 | 2026-05-16 | 4.444% | 4.55% | 107778 | 110375 | 114238 | 79966 | 2314625 | 0
PRJ-012 | 2026-05-23 | 7.556% | 7.74% | 183222 | 187638 | 194205 | 79967 | 2237362 | 0
PRJ-012 | 2026-05-30 | 10.67% | 10.92% | 258667 | 264901 | 274172 | 79967 | 2160099 | 0
PRJ-012 | 2026-06-06 | 13.78% | 14.11% | 334111 | 342163 | 354139 | 79967 | 2082837 | 0
PRJ-012 | 2026-06-13 | 16.89% | 17.3% | 409556 | 419426 | 434106 | 79967 | 2005574 | 0
PRJ-012 | 2026-06-20 | 20% | 20.48% | 485000 | 496688 | 514073 | 79967 | 1928312 | 0
PRJ-012 | 2026-06-27 | 23.11% | 23.67% | 560444 | 573951 | 594039 | 79966 | 1851049 | 0
PRJ-012 | 2026-07-04 | 26.22% | 26.85% | 635889 | 651214 | 674006 | 79967 | 1773786 | 0
PRJ-012 | 2026-07-11 | 29.33% | 30.04% | 711333 | 728476 | 753973 | 79967 | 1696524 | 0
PRJ-012 | 2026-07-18 | 32.44% | 33.23% | 786778 | 805739 | 833940 | 79967 | 1619261 | 0
PRJ-012 | 2026-07-25 | 35.56% | 36.41% | 862222 | 883002 | 913907 | 79967 | 1541998 | 0
PRJ-012 | 2026-08-01 | 38.67% | 39.6% | 937667 | 960264 | 993874 | 79967 | 1464736 | 0
PRJ-012 | 2026-08-08 | 41.78% | 42.78% | 1013111 | 1037527 | 1073841 | 79967 | 1387473 | 0
PRJ-012 | 2026-08-15 | 44.89% | 45.97% | 1088556 | 1114790 | 1153807 | 79966 | 1310210 | 0
PRJ-012 | 2026-08-22 | 48% | 49.16% | 1164000 | 1192052 | 1233774 | 79967 | 1232948 | 0
PRJ-012 | 2026-08-29 | 51.11% | 52.34% | 1239444 | 1269315 | 1313741 | 79967 | 1155685 | 0
PRJ-012 | 2026-09-05 | 54.22% | 55.53% | 1314889 | 1346578 | 1393708 | 79967 | 1078422 | 0
PRJ-012 | 2026-09-12 | 57.33% | 58.72% | 1390333 | 1423840 | 1473675 | 79967 | 1001160 | 0
PRJ-012 | 2026-09-19 | 60.44% | 61.9% | 1465778 | 1501103 | 1553642 | 79967 | 923897 | 0
PRJ-012 | 2026-09-26 | 63.56% | 65.09% | 1541222 | 1578366 | 1633608 | 79966 | 846634 | 0
PRJ-012 | 2026-10-03 | 66.67% | 68.27% | 1616667 | 1655628 | 1713575 | 79967 | 769372 | 0
PRJ-012 | 2026-10-10 | 69.78% | 71.46% | 1692111 | 1732891 | 1793542 | 79967 | 692109 | 0
PRJ-012 | 2026-10-17 | 72.89% | 76.5% | 1767556 | 1855125 | 1920054 | 126512 | 569875 | 0
PRJ-013 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
PRJ-013 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
PRJ-013 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
PRJ-013 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
PRJ-013 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
PRJ-013 | 2026-05-23 | 2.222% | 1.85% | 57778 | 48129 | 51498 | 51498 | 2551871 | 1
PRJ-013 | 2026-05-30 | 4.815% | 4.01% | 125185 | 104279 | 111579 | 60081 | 2495721 | 2
PRJ-013 | 2026-06-06 | 7.407% | 6.17% | 192593 | 160430 | 171660 | 60081 | 2439570 | 3
PRJ-013 | 2026-06-13 | 10% | 8.33% | 260000 | 216580 | 231741 | 60081 | 2383420 | 5
PRJ-013 | 2026-06-20 | 12.59% | 10.49% | 327407 | 272730 | 291821 | 60080 | 2327270 | 6
PRJ-013 | 2026-06-27 | 15.19% | 12.65% | 394815 | 328881 | 351902 | 60081 | 2271119 | 7
PRJ-013 | 2026-07-04 | 17.78% | 14.81% | 462222 | 385031 | 411983 | 60081 | 2214969 | 8
PRJ-013 | 2026-07-11 | 20.37% | 16.97% | 529630 | 441181 | 472064 | 60081 | 2158819 | 9
PRJ-013 | 2026-07-18 | 22.96% | 19.13% | 597037 | 497332 | 532145 | 60081 | 2102668 | 10
PRJ-013 | 2026-07-25 | 25.56% | 21.29% | 664444 | 553482 | 592226 | 60081 | 2046518 | 12
PRJ-013 | 2026-08-01 | 28.15% | 23.45% | 731852 | 609633 | 652307 | 60081 | 1990367 | 13
PRJ-013 | 2026-08-08 | 30.74% | 25.61% | 799259 | 665783 | 712388 | 60081 | 1934217 | 14
PRJ-013 | 2026-08-15 | 33.33% | 27.77% | 866667 | 721933 | 772469 | 60081 | 1878067 | 15
PRJ-013 | 2026-08-22 | 35.93% | 29.93% | 934074 | 778084 | 832550 | 60081 | 1821916 | 16
PRJ-013 | 2026-08-29 | 38.52% | 32.09% | 1001481 | 834234 | 892630 | 60080 | 1765766 | 17
PRJ-013 | 2026-09-05 | 41.11% | 34.25% | 1068889 | 890384 | 952711 | 60081 | 1709616 | 19
PRJ-013 | 2026-09-12 | 43.7% | 36.41% | 1136296 | 946535 | 1012792 | 60081 | 1653465 | 20
PRJ-013 | 2026-09-19 | 46.3% | 38.56% | 1203704 | 1002685 | 1072873 | 60081 | 1597315 | 21
PRJ-013 | 2026-09-26 | 48.89% | 40.72% | 1271111 | 1058836 | 1132954 | 60081 | 1541164 | 22
PRJ-013 | 2026-10-03 | 51.48% | 42.88% | 1338519 | 1114986 | 1193035 | 60081 | 1485014 | 23
PRJ-013 | 2026-10-10 | 54.07% | 45.04% | 1405926 | 1171136 | 1253116 | 60081 | 1428864 | 24
PRJ-013 | 2026-10-17 | 56.67% | 48.5% | 1473333 | 1261000 | 1349270 | 96154 | 1339000 | 22
PRJ-014 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775000 | 0
PRJ-014 | 2026-05-30 | 0.6349% | 0.61% | 17619 | 16835 | 18603 | 18603 | 2758165 | 0
PRJ-014 | 2026-06-06 | 2.857% | 2.73% | 79286 | 75758 | 83712 | 65109 | 2699243 | 0
PRJ-014 | 2026-06-13 | 5.079% | 4.85% | 140952 | 134680 | 148821 | 65109 | 2640320 | 1
PRJ-014 | 2026-06-20 | 7.302% | 6.98% | 202619 | 193603 | 213931 | 65110 | 2581398 | 1
PRJ-014 | 2026-06-27 | 9.524% | 9.1% | 264286 | 252525 | 279040 | 65109 | 2522475 | 1
PRJ-014 | 2026-07-04 | 11.75% | 11.22% | 325952 | 311448 | 344149 | 65109 | 2463553 | 2
PRJ-014 | 2026-07-11 | 13.97% | 13.35% | 387619 | 370370 | 409259 | 65110 | 2404630 | 2
PRJ-014 | 2026-07-18 | 16.19% | 15.47% | 449286 | 429293 | 474368 | 65109 | 2345708 | 2
PRJ-014 | 2026-07-25 | 18.41% | 17.59% | 510952 | 488215 | 539478 | 65110 | 2286785 | 3
PRJ-014 | 2026-08-01 | 20.63% | 19.72% | 572619 | 547138 | 604587 | 65109 | 2227863 | 3
PRJ-014 | 2026-08-08 | 22.86% | 21.84% | 634286 | 606060 | 669696 | 65109 | 2168940 | 3
PRJ-014 | 2026-08-15 | 25.08% | 23.96% | 695952 | 664983 | 734806 | 65110 | 2110018 | 4
PRJ-014 | 2026-08-22 | 27.3% | 26.09% | 757619 | 723905 | 799915 | 65109 | 2051095 | 4
PRJ-014 | 2026-08-29 | 29.52% | 28.21% | 819286 | 782828 | 865024 | 65109 | 1992173 | 4
PRJ-014 | 2026-09-05 | 31.75% | 30.33% | 880952 | 841750 | 930134 | 65110 | 1933250 | 4
PRJ-014 | 2026-09-12 | 33.97% | 32.46% | 942619 | 900673 | 995243 | 65109 | 1874328 | 5
PRJ-014 | 2026-09-19 | 36.19% | 34.58% | 1004286 | 959595 | 1060352 | 65109 | 1815405 | 5
PRJ-014 | 2026-09-26 | 38.41% | 36.7% | 1065952 | 1018517 | 1125462 | 65110 | 1756483 | 5
PRJ-014 | 2026-10-03 | 40.63% | 38.83% | 1127619 | 1077440 | 1190571 | 65109 | 1697560 | 6
PRJ-014 | 2026-10-10 | 42.86% | 40.95% | 1189286 | 1136363 | 1255681 | 65110 | 1638638 | 6
PRJ-014 | 2026-10-17 | 45.08% | 44.2% | 1250952 | 1226550 | 1355338 | 99657 | 1548450 | 3
PRJ-015 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | 0
PRJ-015 | 2026-06-13 | 1.389% | 1.37% | 40972 | 40554 | 46232 | 46232 | 2909446 | 0
PRJ-015 | 2026-06-20 | 3.333% | 3.3% | 98333 | 97330 | 110957 | 64725 | 2852670 | 0
PRJ-015 | 2026-06-27 | 5.278% | 5.22% | 155694 | 154106 | 175681 | 64724 | 2795894 | 0
PRJ-015 | 2026-07-04 | 7.222% | 7.15% | 213056 | 210882 | 240406 | 64725 | 2739118 | 0
PRJ-015 | 2026-07-11 | 9.167% | 9.07% | 270417 | 267658 | 305131 | 64725 | 2682342 | 0
PRJ-015 | 2026-07-18 | 11.11% | 11% | 327778 | 324434 | 369855 | 64724 | 2625566 | 0
PRJ-015 | 2026-07-25 | 13.06% | 12.92% | 385139 | 381210 | 434580 | 64725 | 2568790 | 0
PRJ-015 | 2026-08-01 | 15% | 14.85% | 442500 | 437987 | 499305 | 64725 | 2512014 | 1
PRJ-015 | 2026-08-08 | 16.94% | 16.77% | 499861 | 494763 | 564029 | 64724 | 2455237 | 1
PRJ-015 | 2026-08-15 | 18.89% | 18.7% | 557222 | 551539 | 628754 | 64725 | 2398461 | 1
PRJ-015 | 2026-08-22 | 20.83% | 20.62% | 614583 | 608315 | 693479 | 64725 | 2341685 | 1
PRJ-015 | 2026-08-29 | 22.78% | 22.55% | 671944 | 665091 | 758203 | 64724 | 2284909 | 1
PRJ-015 | 2026-09-05 | 24.72% | 24.47% | 729306 | 721867 | 822928 | 64725 | 2228133 | 1
PRJ-015 | 2026-09-12 | 26.67% | 26.39% | 786667 | 778643 | 887653 | 64725 | 2171357 | 1
PRJ-015 | 2026-09-19 | 28.61% | 28.32% | 844028 | 835419 | 952377 | 64724 | 2114581 | 1
PRJ-015 | 2026-09-26 | 30.56% | 30.24% | 901389 | 892195 | 1017102 | 64725 | 2057805 | 1
PRJ-015 | 2026-10-03 | 32.5% | 32.17% | 958750 | 948971 | 1081827 | 64725 | 2001029 | 1
PRJ-015 | 2026-10-10 | 34.44% | 34.09% | 1016111 | 1005747 | 1146551 | 64724 | 1944253 | 1
PRJ-015 | 2026-10-17 | 36.39% | 36.9% | 1073472 | 1088550 | 1240947 | 94396 | 1861450 | 0
PRJ-016 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-06-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | 0
PRJ-016 | 2026-06-20 | 0.5556% | 0.57% | 17361 | 17780 | 17780 | 17780 | 3107220 | 0
PRJ-016 | 2026-06-27 | 4.444% | 4.55% | 138889 | 142236 | 142236 | 124456 | 2982764 | 0
PRJ-016 | 2026-07-04 | 8.333% | 8.53% | 260417 | 266693 | 266693 | 124457 | 2858307 | 0
PRJ-016 | 2026-07-11 | 12.22% | 12.52% | 381944 | 391149 | 391149 | 124456 | 2733851 | 0
PRJ-016 | 2026-07-18 | 16.11% | 16.5% | 503472 | 515606 | 515606 | 124457 | 2609394 | 0
PRJ-016 | 2026-07-25 | 20% | 20.48% | 625000 | 640062 | 640062 | 124456 | 2484938 | 0
PRJ-016 | 2026-08-01 | 23.89% | 24.46% | 746528 | 764519 | 764519 | 124457 | 2360481 | 0
PRJ-016 | 2026-08-08 | 27.78% | 28.45% | 868056 | 888976 | 888976 | 124457 | 2236024 | 0
PRJ-016 | 2026-08-15 | 31.67% | 32.43% | 989583 | 1013432 | 1013432 | 124456 | 2111568 | 0
PRJ-016 | 2026-08-22 | 35.56% | 36.41% | 1111111 | 1137889 | 1137889 | 124457 | 1987111 | 0
PRJ-016 | 2026-08-29 | 39.44% | 40.4% | 1232639 | 1262345 | 1262345 | 124456 | 1862655 | 0
PRJ-016 | 2026-09-05 | 43.33% | 44.38% | 1354167 | 1386802 | 1386802 | 124457 | 1738198 | 0
PRJ-016 | 2026-09-12 | 47.22% | 48.36% | 1475694 | 1511259 | 1511259 | 124457 | 1613741 | 0
PRJ-016 | 2026-09-19 | 51.11% | 52.34% | 1597222 | 1635715 | 1635715 | 124456 | 1489285 | 0
PRJ-016 | 2026-09-26 | 55% | 56.33% | 1718750 | 1760172 | 1760172 | 124457 | 1364828 | 0
PRJ-016 | 2026-10-03 | 58.89% | 60.31% | 1840278 | 1884628 | 1884628 | 124456 | 1240372 | 0
PRJ-016 | 2026-10-10 | 62.78% | 64.29% | 1961806 | 2009085 | 2009085 | 124457 | 1115915 | 0
PRJ-016 | 2026-10-17 | 66.67% | 70% | 2083333 | 2187500 | 2187500 | 178415 | 937500 | 0
PRJ-017 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-06-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-06-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 0
PRJ-017 | 2026-07-04 | 1.778% | 1.64% | 58667 | 54044 | 55935 | 55935 | 3245956 | 0
PRJ-017 | 2026-07-11 | 4.889% | 4.5% | 161333 | 148620 | 153822 | 97887 | 3151380 | 1
PRJ-017 | 2026-07-18 | 8% | 7.37% | 264000 | 243197 | 251709 | 97887 | 3056803 | 1
PRJ-017 | 2026-07-25 | 11.11% | 10.24% | 366667 | 337773 | 349595 | 97886 | 2962227 | 2
PRJ-017 | 2026-08-01 | 14.22% | 13.1% | 469333 | 432350 | 447482 | 97887 | 2867650 | 3
PRJ-017 | 2026-08-08 | 17.33% | 15.97% | 572000 | 526926 | 545369 | 97887 | 2773074 | 3
PRJ-017 | 2026-08-15 | 20.44% | 18.83% | 674667 | 621503 | 643256 | 97887 | 2678497 | 4
PRJ-017 | 2026-08-22 | 23.56% | 21.7% | 777333 | 716079 | 741142 | 97886 | 2583921 | 4
PRJ-017 | 2026-08-29 | 26.67% | 24.57% | 880000 | 810656 | 839029 | 97887 | 2489344 | 5
PRJ-017 | 2026-09-05 | 29.78% | 27.43% | 982667 | 905233 | 936916 | 97887 | 2394767 | 5
PRJ-017 | 2026-09-12 | 32.89% | 30.3% | 1085333 | 999809 | 1034802 | 97886 | 2300191 | 6
PRJ-017 | 2026-09-19 | 36% | 33.16% | 1188000 | 1094386 | 1132689 | 97887 | 2205614 | 6
PRJ-017 | 2026-09-26 | 39.11% | 36.03% | 1290667 | 1188962 | 1230576 | 97887 | 2111038 | 7
PRJ-017 | 2026-10-03 | 42.22% | 38.9% | 1393333 | 1283539 | 1328463 | 97887 | 2016461 | 7
PRJ-017 | 2026-10-10 | 45.33% | 41.76% | 1496000 | 1378115 | 1426349 | 97886 | 1921885 | 8
PRJ-017 | 2026-10-17 | 48.44% | 45.9% | 1598667 | 1514700 | 1567714 | 141365 | 1785300 | 6
PRJ-018 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-06-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-06-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-07-04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-07-11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475000 | 0
PRJ-018 | 2026-07-18 | 2.593% | 2.48% | 90093 | 86083 | 92109 | 92109 | 3388917 | 0
PRJ-018 | 2026-07-25 | 5.185% | 4.95% | 180185 | 172167 | 184219 | 92110 | 3302833 | 1
PRJ-018 | 2026-08-01 | 7.778% | 7.43% | 270278 | 258250 | 276328 | 92109 | 3216750 | 1
PRJ-018 | 2026-08-08 | 10.37% | 9.91% | 360370 | 344334 | 368437 | 92109 | 3130666 | 1
PRJ-018 | 2026-08-15 | 12.96% | 12.39% | 450463 | 430417 | 460547 | 92110 | 3044583 | 2
PRJ-018 | 2026-08-22 | 15.56% | 14.86% | 540556 | 516501 | 552656 | 92109 | 2958499 | 2
PRJ-018 | 2026-08-29 | 18.15% | 17.34% | 630648 | 602584 | 644765 | 92109 | 2872416 | 2
PRJ-018 | 2026-09-05 | 20.74% | 19.82% | 720741 | 688668 | 736875 | 92110 | 2786332 | 2
PRJ-018 | 2026-09-12 | 23.33% | 22.3% | 810833 | 774751 | 828984 | 92109 | 2700249 | 3
PRJ-018 | 2026-09-19 | 25.93% | 24.77% | 900926 | 860835 | 921093 | 92109 | 2614165 | 3
PRJ-018 | 2026-09-26 | 28.52% | 27.25% | 991019 | 946918 | 1013202 | 92109 | 2528082 | 3
PRJ-018 | 2026-10-03 | 31.11% | 29.73% | 1081111 | 1033002 | 1105312 | 92110 | 2441998 | 4
PRJ-018 | 2026-10-10 | 33.7% | 32.2% | 1171204 | 1119085 | 1197421 | 92109 | 2355915 | 4
PRJ-018 | 2026-10-17 | 36.3% | 35.6% | 1261296 | 1237100 | 1323697 | 126276 | 2237900 | 2
PRJ-019 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-06-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-06-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-07-04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-07-11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-07-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0
PRJ-019 | 2026-07-25 | 0.9524% | 0.94% | 34762 | 34407 | 38020 | 38020 | 3615593 | 0
PRJ-019 | 2026-08-01 | 3.175% | 3.14% | 115873 | 114691 | 126734 | 88714 | 3535309 | 0
PRJ-019 | 2026-08-08 | 5.397% | 5.34% | 196984 | 194975 | 215447 | 88713 | 3455025 | 0
PRJ-019 | 2026-08-15 | 7.619% | 7.54% | 278095 | 275259 | 304161 | 88714 | 3374741 | 0
PRJ-019 | 2026-08-22 | 9.841% | 9.74% | 359206 | 355542 | 392874 | 88713 | 3294458 | 0
PRJ-019 | 2026-08-29 | 12.06% | 11.94% | 440317 | 435826 | 481588 | 88714 | 3214174 | 0
PRJ-019 | 2026-09-05 | 14.29% | 14.14% | 521429 | 516110 | 570302 | 88714 | 3133890 | 0
PRJ-019 | 2026-09-12 | 16.51% | 16.34% | 602540 | 596394 | 659015 | 88713 | 3053606 | 1
PRJ-019 | 2026-09-19 | 18.73% | 18.54% | 683651 | 676678 | 747729 | 88714 | 2973322 | 1
PRJ-019 | 2026-09-26 | 20.95% | 20.74% | 764762 | 756961 | 836442 | 88713 | 2893039 | 1
PRJ-019 | 2026-10-03 | 23.17% | 22.94% | 845873 | 837245 | 925156 | 88714 | 2812755 | 1
PRJ-019 | 2026-10-10 | 25.4% | 25.14% | 926984 | 917529 | 1013869 | 88713 | 2732471 | 1
PRJ-019 | 2026-10-17 | 27.62% | 28.3% | 1008095 | 1032950 | 1141410 | 127541 | 2617050 | 0
PRJ-020 | 2026-04-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-04-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-05-02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-05-09 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-05-16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-05-23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-05-30 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-06-06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-06-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-06-20 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-06-27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-07-04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-07-11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-07-18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-07-25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 0
PRJ-020 | 2026-08-08 | 1.667% | 1.71% | 63750 | 65286 | 74426 | 74426 | 3759714 | 0
PRJ-020 | 2026-08-15 | 3.611% | 3.7% | 138125 | 141454 | 161257 | 86831 | 3683546 | 0
PRJ-020 | 2026-08-22 | 5.556% | 5.69% | 212500 | 217621 | 248088 | 86831 | 3607379 | 0
PRJ-020 | 2026-08-29 | 7.5% | 7.68% | 286875 | 293789 | 334919 | 86831 | 3531211 | 0
PRJ-020 | 2026-09-05 | 9.444% | 9.67% | 361250 | 369956 | 421750 | 86831 | 3455044 | 0
PRJ-020 | 2026-09-12 | 11.39% | 11.66% | 435625 | 446124 | 508581 | 86831 | 3378876 | 0
PRJ-020 | 2026-09-19 | 13.33% | 13.65% | 510000 | 522291 | 595412 | 86831 | 3302709 | 0
PRJ-020 | 2026-09-26 | 15.28% | 15.65% | 584375 | 598458 | 682243 | 86831 | 3226542 | 0
PRJ-020 | 2026-10-03 | 17.22% | 17.64% | 658750 | 674626 | 769073 | 86830 | 3150374 | 0
PRJ-020 | 2026-10-10 | 19.17% | 19.63% | 733125 | 750793 | 855904 | 86831 | 3074207 | 0
PRJ-020 | 2026-10-17 | 21.11% | 22.1% | 807500 | 845325 | 963671 | 107767 | 2979675 | 0

## Tasks
TaskID | ProjectID | TaskName | Phase | Owner | PlannedStart | PlannedEnd | ActualEnd | TaskStatus | CompletionPct | PlannedHours | ActualHours | Priority
TSK-1-1 | PRJ-001 | البدء - حزمة 1 | البدء | سارة أحمد | 2026-01-05 | 2026-01-22 | 2026-01-23 02:03 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-1-2 | PRJ-001 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | خالد علي | 2026-01-23 | 2026-02-09 | 2026-02-11 05:37 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-1-3 | PRJ-001 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | نورة محمد | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 2026-03-02 09:11 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-1-4 | PRJ-001 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | عمر حسن | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 2026-03-21 12:46 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-1-5 | PRJ-001 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 2026-04-09 16:20 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-1-6 | PRJ-001 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-04-05 | 2026-04-22 | 2026-04-28 19:55 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-1-7 | PRJ-001 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | خالد علي | 2026-04-23 | 2026-05-10 | 2026-05-17 23:29 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-1-8 | PRJ-001 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | نورة محمد | 2026-05-11 | 2026-05-28 | 2026-06-06 03:04 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-1-9 | PRJ-001 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | عمر حسن | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-06-25 06:38 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-1-10 | PRJ-001 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | ليان عبدالله | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 2026-07-14 10:13 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-2-1 | PRJ-002 | البدء - حزمة 1 | البدء | خالد علي | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 2026-02-06 12:55 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-2-2 | PRJ-002 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | نورة محمد | 2026-02-07 | 2026-03-01 | 2026-03-02 03:05 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-2-3 | PRJ-002 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | عمر حسن | 2026-03-02 | 2026-03-23 | 2026-03-24 16:37 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-2-4 | PRJ-002 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-17 06:46 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-2-5 | PRJ-002 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-04-16 | 2026-05-07 | 2026-05-09 20:18 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-2-6 | PRJ-002 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | خالد علي | 2026-05-08 | 2026-05-30 | 2026-06-02 10:28 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-2-7 | PRJ-002 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-05-31 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-2-8 | PRJ-002 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | عمر حسن | 2026-06-22 | 2026-07-14 | 2026-07-18 14:09 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-2-9 | PRJ-002 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | ليان عبدالله | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-10 03:42 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-2-10 | PRJ-002 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | سارة أحمد | 2026-08-06 | 2026-08-28 | 2026-09-02 17:51 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-3-1 | PRJ-003 | البدء - حزمة 1 | البدء | نورة محمد | 2026-01-27 | 2026-02-22 | 2026-02-21 17:49 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-3-2 | PRJ-003 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | عمر حسن | 2026-02-23 | 2026-03-21 | 2026-03-20 11:24 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-3-3 | PRJ-003 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-03-22 | 2026-04-17 | 2026-04-16 04:59 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-3-4 | PRJ-003 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | سارة أحمد | 2026-04-18 | 2026-05-14 | 2026-05-12 22:34 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-3-5 | PRJ-003 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | خالد علي | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 2026-06-08 16:10 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-3-6 | PRJ-003 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-06-11 | 2026-07-07 | 2026-07-05 09:45 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-3-7 | PRJ-003 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-07-08 | 2026-08-03 | 2026-08-01 03:20 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-3-8 | PRJ-003 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | ليان عبدالله | 2026-08-04 | 2026-08-30 | 2026-08-27 20:55 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-3-9 | PRJ-003 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | سارة أحمد | 2026-08-31 | 2026-09-26 | 2026-09-23 14:30 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-3-10 | PRJ-003 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | خالد علي | 2026-09-27 | 2026-10-23 |  | In Progress | 87% | 56 | 54 | Medium
TSK-4-1 | PRJ-004 | البدء - حزمة 1 | البدء | عمر حسن | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 2026-03-24 10:55 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-4-2 | PRJ-004 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | ليان عبدالله | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 2026-05-11 22:33 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-4-3 | PRJ-004 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | سارة أحمد | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 2026-06-27 21:49 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-4-4 | PRJ-004 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | خالد علي | 2026-05-12 | 2026-06-12 | 2026-08-15 09:27 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-4-5 | PRJ-004 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 2026-10-01 08:44 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-4-6 | PRJ-004 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-07-14 | 2026-08-14 |  | Blocked | 30% | 56 | 18 | High
TSK-4-7 | PRJ-004 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-08-15 | 2026-09-14 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | High
TSK-4-8 | PRJ-004 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | سارة أحمد | 2026-09-15 | 2026-10-16 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-4-9 | PRJ-004 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | خالد علي | 2026-10-17 | 2026-11-16 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-4-10 | PRJ-004 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | نورة محمد | 2026-11-17 | 2026-12-18 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-5-1 | PRJ-005 | البدء - حزمة 1 | البدء | ليان عبدالله | 2026-02-18 | 2026-03-25 | 2026-03-27 05:37 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-5-2 | PRJ-005 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | سارة أحمد | 2026-03-26 | 2026-04-30 | 2026-05-04 12:46 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-5-3 | PRJ-005 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | خالد علي | 2026-05-01 | 2026-06-05 | 2026-06-11 19:55 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-5-4 | PRJ-005 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | نورة محمد | 2026-06-06 | 2026-07-11 | 2026-07-20 03:04 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-5-5 | PRJ-005 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-07-12 | 2026-08-16 | 2026-08-27 10:13 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-5-6 | PRJ-005 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-08-17 | 2026-09-21 | 2026-10-04 17:22 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-5-7 | PRJ-005 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-09-22 | 2026-10-27 |  | In Progress | 30% | 72 | 24 | Medium
TSK-5-8 | PRJ-005 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | خالد علي | 2026-10-28 | 2026-12-02 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-5-9 | PRJ-005 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | نورة محمد | 2026-12-03 | 2027-01-07 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-5-10 | PRJ-005 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | عمر حسن | 2027-01-08 | 2027-02-12 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-6-1 | PRJ-006 | البدء - حزمة 1 | البدء | سارة أحمد | 2026-03-01 | 2026-03-18 | 2026-03-18 10:28 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-6-2 | PRJ-006 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | خالد علي | 2026-03-19 | 2026-04-05 | 2026-04-05 21:32 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-6-3 | PRJ-006 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | نورة محمد | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-24 08:37 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-6-4 | PRJ-006 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | عمر حسن | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-12 19:42 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-6-5 | PRJ-006 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-31 06:46 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-6-6 | PRJ-006 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-05-30 | 2026-06-16 | 2026-06-18 17:51 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-6-7 | PRJ-006 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | خالد علي | 2026-06-17 | 2026-07-04 | 2026-07-07 04:55 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-6-8 | PRJ-006 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | نورة محمد | 2026-07-05 | 2026-07-22 | 2026-07-25 16:00 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-6-9 | PRJ-006 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | عمر حسن | 2026-07-23 | 2026-08-09 | 2026-08-13 03:05 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-6-10 | PRJ-006 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | ليان عبدالله | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 2026-08-31 14:09 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-7-1 | PRJ-007 | البدء - حزمة 1 | البدء | خالد علي | 2026-03-12 | 2026-04-02 | 2026-04-01 19:01 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-7-2 | PRJ-007 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | نورة محمد | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-24 13:33 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-7-3 | PRJ-007 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | عمر حسن | 2026-04-26 | 2026-05-17 | 2026-05-16 08:19 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-7-4 | PRJ-007 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 2026-06-08 02:51 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-7-5 | PRJ-007 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 2026-06-29 21:37 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-7-6 | PRJ-007 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | خالد علي | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 2026-07-22 16:10 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-7-7 | PRJ-007 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 2026-08-13 10:56 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-7-8 | PRJ-007 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | عمر حسن | 2026-08-16 | 2026-09-07 | 2026-09-05 05:28 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-7-9 | PRJ-007 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | ليان عبدالله | 2026-09-08 | 2026-09-29 | 2026-09-27 00:14 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-7-10 | PRJ-007 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | سارة أحمد | 2026-09-30 | 2026-10-22 |  | In Progress | 87% | 56 | 54 | High
TSK-8-1 | PRJ-008 | البدء - حزمة 1 | البدء | نورة محمد | 2026-03-23 | 2026-04-18 | 2026-04-16 21:08 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-8-2 | PRJ-008 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | عمر حسن | 2026-04-19 | 2026-05-15 | 2026-05-12 17:13 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-8-3 | PRJ-008 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-05-16 | 2026-06-11 | 2026-06-07 13:19 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-8-4 | PRJ-008 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | سارة أحمد | 2026-06-12 | 2026-07-08 | 2026-07-03 09:25 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-8-5 | PRJ-008 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | خالد علي | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-07-29 05:31 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-8-6 | PRJ-008 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 2026-08-24 01:36 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-8-7 | PRJ-008 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-09-01 | 2026-09-27 | 2026-09-18 21:42 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-8-8 | PRJ-008 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | ليان عبدالله | 2026-09-28 | 2026-10-24 | 2026-10-14 17:48 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-8-9 | PRJ-008 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | سارة أحمد | 2026-10-25 | 2026-11-20 |  | In Progress | 5% | 40 | 2 | Medium
TSK-8-10 | PRJ-008 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | خالد علي | 2026-11-21 | 2026-12-17 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-9-1 | PRJ-009 | البدء - حزمة 1 | البدء | عمر حسن | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-05-11 23:04 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-9-2 | PRJ-009 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | ليان عبدالله | 2026-05-04 | 2026-06-04 | 2026-06-22 12:28 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-9-3 | PRJ-009 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | سارة أحمد | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 2026-08-01 18:42 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-9-4 | PRJ-009 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | خالد علي | 2026-07-06 | 2026-08-06 | 2026-09-12 08:06 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-9-5 | PRJ-009 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-08-07 | 2026-09-06 |  | In Progress | 86% | 40 | 38 | Medium
TSK-9-6 | PRJ-009 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-09-07 | 2026-10-08 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-9-7 | PRJ-009 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-10-09 | 2026-11-08 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-9-8 | PRJ-009 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | سارة أحمد | 2026-11-09 | 2026-12-10 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-9-9 | PRJ-009 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | خالد علي | 2026-12-11 | 2027-01-10 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-9-10 | PRJ-009 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | نورة محمد | 2027-01-11 | 2027-02-11 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-10-1 | PRJ-010 | البدء - حزمة 1 | البدء | ليان عبدالله | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 21:32 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-10-2 | PRJ-010 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | سارة أحمد | 2026-05-20 | 2026-06-24 | 2026-06-25 19:42 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-10-3 | PRJ-010 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | خالد علي | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 2026-08-01 17:51 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-10-4 | PRJ-010 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | نورة محمد | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 2026-09-07 16:00 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-10-5 | PRJ-010 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-09-05 | 2026-10-10 | 2026-10-14 14:09 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-10-6 | PRJ-010 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-10-11 | 2026-11-15 |  | In Progress | 4% | 56 | 2 | High
TSK-10-7 | PRJ-010 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-11-16 | 2026-12-21 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | High
TSK-10-8 | PRJ-010 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | خالد علي | 2026-12-22 | 2027-01-26 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-10-9 | PRJ-010 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | نورة محمد | 2027-01-27 | 2027-03-03 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-10-10 | PRJ-010 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | عمر حسن | 2027-03-04 | 2027-04-08 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-11-1 | PRJ-011 | البدء - حزمة 1 | البدء | سارة أحمد | 2026-04-25 | 2026-05-12 | 2026-05-11 19:58 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-11-2 | PRJ-011 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | خالد علي | 2026-05-13 | 2026-05-30 | 2026-05-29 15:41 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-11-3 | PRJ-011 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | نورة محمد | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 2026-06-16 11:24 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-11-4 | PRJ-011 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | عمر حسن | 2026-06-18 | 2026-07-05 | 2026-07-04 07:08 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-11-5 | PRJ-011 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-07-06 | 2026-07-23 | 2026-07-22 02:51 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-11-6 | PRJ-011 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-07-24 | 2026-08-10 | 2026-08-08 22:34 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-11-7 | PRJ-011 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | خالد علي | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 2026-08-26 18:18 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-11-8 | PRJ-011 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | نورة محمد | 2026-08-29 | 2026-09-15 | 2026-09-13 14:01 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-11-9 | PRJ-011 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | عمر حسن | 2026-09-16 | 2026-10-03 | 2026-10-01 09:45 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-11-10 | PRJ-011 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | ليان عبدالله | 2026-10-04 | 2026-10-21 |  | In Progress | 87% | 56 | 54 | Medium
TSK-12-1 | PRJ-012 | البدء - حزمة 1 | البدء | خالد علي | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 2026-05-26 02:18 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-12-2 | PRJ-012 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | نورة محمد | 2026-05-28 | 2026-06-19 | 2026-06-17 02:32 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-12-3 | PRJ-012 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | عمر حسن | 2026-06-20 | 2026-07-11 | 2026-07-08 03:47 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-12-4 | PRJ-012 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-07-12 | 2026-08-03 | 2026-07-30 04:01 | Completed | 100% | 88 | 109 | Medium
TSK-12-5 | PRJ-012 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 2026-08-20 05:17 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-12-6 | PRJ-012 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | خالد علي | 2026-08-26 | 2026-09-17 | 2026-09-11 05:31 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-12-7 | PRJ-012 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 2026-10-02 06:47 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-12-8 | PRJ-012 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | عمر حسن | 2026-10-10 | 2026-11-01 |  | In Progress | 65% | 88 | 63 | Medium
TSK-12-9 | PRJ-012 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | ليان عبدالله | 2026-11-02 | 2026-11-23 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-12-10 | PRJ-012 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | سارة أحمد | 2026-11-24 | 2026-12-16 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-13-1 | PRJ-013 | البدء - حزمة 1 | البدء | نورة محمد | 2026-05-17 | 2026-06-12 | 2026-06-16 14:07 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-13-2 | PRJ-013 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | عمر حسن | 2026-06-13 | 2026-07-09 | 2026-07-18 08:28 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-13-3 | PRJ-013 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 2026-08-19 02:49 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-13-4 | PRJ-013 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | سارة أحمد | 2026-08-06 | 2026-09-01 | 2026-09-19 21:11 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-13-5 | PRJ-013 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | خالد علي | 2026-09-02 | 2026-09-28 |  | In Progress | 85% | 40 | 37 | High
TSK-13-6 | PRJ-013 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-09-29 | 2026-10-25 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-13-7 | PRJ-013 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-10-26 | 2026-11-21 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | High
TSK-13-8 | PRJ-013 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | ليان عبدالله | 2026-11-22 | 2026-12-18 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-13-9 | PRJ-013 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | سارة أحمد | 2026-12-19 | 2027-01-14 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-13-10 | PRJ-013 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | خالد علي | 2027-01-15 | 2027-02-10 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-14-1 | PRJ-014 | البدء - حزمة 1 | البدء | عمر حسن | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 2026-06-27 18:28 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-14-2 | PRJ-014 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | ليان عبدالله | 2026-06-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 14:09 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-14-3 | PRJ-014 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | سارة أحمد | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 2026-08-31 09:14 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-14-4 | PRJ-014 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | خالد علي | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 2026-10-03 04:55 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-14-5 | PRJ-014 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | In Progress | 42% | 40 | 18 | Medium
TSK-14-6 | PRJ-014 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-11-01 | 2026-12-02 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-14-7 | PRJ-014 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-12-03 | 2027-01-02 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-14-8 | PRJ-014 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | سارة أحمد | 2027-01-03 | 2027-02-03 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-14-9 | PRJ-014 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | خالد علي | 2027-02-04 | 2027-03-06 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-14-10 | PRJ-014 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | نورة محمد | 2027-03-07 | 2027-04-07 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-15-1 | PRJ-015 | البدء - حزمة 1 | البدء | ليان عبدالله | 2026-06-08 | 2026-07-13 | 2026-07-12 15:41 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-15-2 | PRJ-015 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | سارة أحمد | 2026-07-14 | 2026-08-18 | 2026-08-17 07:08 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-15-3 | PRJ-015 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | خالد علي | 2026-08-19 | 2026-09-23 | 2026-09-21 22:34 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-15-4 | PRJ-015 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | نورة محمد | 2026-09-24 | 2026-10-29 |  | In Progress | 69% | 88 | 67 | Medium
TSK-15-5 | PRJ-015 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-10-30 | 2026-12-04 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-15-6 | PRJ-015 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-12-05 | 2027-01-09 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-15-7 | PRJ-015 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | سارة أحمد | 2027-01-10 | 2027-02-14 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-15-8 | PRJ-015 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | خالد علي | 2027-02-15 | 2027-03-22 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-15-9 | PRJ-015 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | نورة محمد | 2027-03-23 | 2027-04-27 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-15-10 | PRJ-015 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | عمر حسن | 2027-04-28 | 2027-06-02 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-16-1 | PRJ-016 | البدء - حزمة 1 | البدء | سارة أحمد | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 2026-07-05 06:26 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-16-2 | PRJ-016 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | خالد علي | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 2026-07-22 11:50 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-16-3 | PRJ-016 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | نورة محمد | 2026-07-25 | 2026-08-11 | 2026-08-08 17:13 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-16-4 | PRJ-016 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | عمر حسن | 2026-08-12 | 2026-08-29 | 2026-08-25 22:37 | Completed | 100% | 88 | 88 | High
TSK-16-5 | PRJ-016 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2026-08-30 | 2026-09-16 | 2026-09-12 04:01 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-16-6 | PRJ-016 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-09-17 | 2026-10-04 | 2026-09-29 09:25 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-16-7 | PRJ-016 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | خالد علي | 2026-10-05 | 2026-10-22 | 2026-10-16 14:49 | Completed | 100% | 72 | 72 | High
TSK-16-8 | PRJ-016 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | نورة محمد | 2026-10-23 | 2026-11-09 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-16-9 | PRJ-016 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | عمر حسن | 2026-11-10 | 2026-11-27 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-16-10 | PRJ-016 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | ليان عبدالله | 2026-11-28 | 2026-12-15 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-17-1 | PRJ-017 | البدء - حزمة 1 | البدء | خالد علي | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-22 08:10 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-17-2 | PRJ-017 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | نورة محمد | 2026-07-22 | 2026-08-13 | 2026-08-15 19:24 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-17-3 | PRJ-017 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | عمر حسن | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-09-08 05:06 | Completed | 100% | 72 | 81 | Medium
TSK-17-4 | PRJ-017 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-09-05 | 2026-09-27 | 2026-10-02 16:20 | Completed | 100% | 88 | 99 | Medium
TSK-17-5 | PRJ-017 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | سارة أحمد | 2026-09-28 | 2026-10-19 |  | In Progress | 59% | 40 | 26 | Medium
TSK-17-6 | PRJ-017 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | خالد علي | 2026-10-20 | 2026-11-11 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-17-7 | PRJ-017 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-11-12 | 2026-12-03 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-17-8 | PRJ-017 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | عمر حسن | 2026-12-04 | 2026-12-26 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-17-9 | PRJ-017 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | ليان عبدالله | 2026-12-27 | 2027-01-17 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-17-10 | PRJ-017 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | سارة أحمد | 2027-01-18 | 2027-02-09 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-18-1 | PRJ-018 | البدء - حزمة 1 | البدء | نورة محمد | 2026-07-11 | 2026-08-06 | 2026-08-06 16:00 | Completed | 100% | 40 | 50 | Medium
TSK-18-2 | PRJ-018 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | عمر حسن | 2026-08-07 | 2026-09-02 | 2026-09-03 08:37 | Completed | 100% | 56 | 69 | Medium
TSK-18-3 | PRJ-018 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | ليان عبدالله | 2026-09-03 | 2026-09-29 | 2026-10-01 01:14 | Completed | 100% | 72 | 89 | Medium
TSK-18-4 | PRJ-018 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | سارة أحمد | 2026-09-30 | 2026-10-26 |  | In Progress | 56% | 88 | 54 | Medium
TSK-18-5 | PRJ-018 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | خالد علي | 2026-10-27 | 2026-11-22 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-18-6 | PRJ-018 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-11-23 | 2026-12-19 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-18-7 | PRJ-018 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-12-20 | 2027-01-15 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-18-8 | PRJ-018 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | ليان عبدالله | 2027-01-16 | 2027-02-11 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-18-9 | PRJ-018 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | سارة أحمد | 2027-02-12 | 2027-03-10 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-18-10 | PRJ-018 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | خالد علي | 2027-03-11 | 2027-04-06 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-19-1 | PRJ-019 | البدء - حزمة 1 | البدء | عمر حسن | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-08-20 16:52 | Completed | 100% | 40 | 40 | High
TSK-19-2 | PRJ-019 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | ليان عبدالله | 2026-08-22 | 2026-09-22 | 2026-09-21 09:16 | Completed | 100% | 56 | 56 | High
TSK-19-3 | PRJ-019 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | سارة أحمد | 2026-09-23 | 2026-10-23 |  | In Progress | 83% | 72 | 66 | High
TSK-19-4 | PRJ-019 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | خالد علي | 2026-10-24 | 2026-11-24 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-19-5 | PRJ-019 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | نورة محمد | 2026-11-25 | 2026-12-25 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-19-6 | PRJ-019 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-12-26 | 2027-01-26 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-19-7 | PRJ-019 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2027-01-27 | 2027-02-26 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | High
TSK-19-8 | PRJ-019 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | سارة أحمد | 2027-02-27 | 2027-03-30 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | High
TSK-19-9 | PRJ-019 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | خالد علي | 2027-03-31 | 2027-04-30 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | High
TSK-19-10 | PRJ-019 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | نورة محمد | 2027-05-01 | 2027-06-01 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | High
TSK-20-1 | PRJ-020 | البدء - حزمة 1 | البدء | ليان عبدالله | 2026-08-02 | 2026-09-06 | 2026-09-04 11:50 | Completed | 100% | 40 | 45 | Medium
TSK-20-2 | PRJ-020 | التخطيط - حزمة 2 | التخطيط | سارة أحمد | 2026-09-07 | 2026-10-12 | 2026-10-08 22:37 | Completed | 100% | 56 | 63 | Medium
TSK-20-3 | PRJ-020 | التصميم - حزمة 3 | التصميم | خالد علي | 2026-10-13 | 2026-11-17 |  | In Progress | 21% | 72 | 17 | Medium
TSK-20-4 | PRJ-020 | التصميم - حزمة 4 | التصميم | نورة محمد | 2026-11-18 | 2026-12-23 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-20-5 | PRJ-020 | التنفيذ - حزمة 5 | التنفيذ | عمر حسن | 2026-12-24 | 2027-01-28 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-20-6 | PRJ-020 | التنفيذ - حزمة 6 | التنفيذ | ليان عبدالله | 2027-01-29 | 2027-03-05 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium
TSK-20-7 | PRJ-020 | التنفيذ - حزمة 7 | التنفيذ | سارة أحمد | 2027-03-06 | 2027-04-10 |  | Not Started | 0% | 72 | 0 | Medium
TSK-20-8 | PRJ-020 | الاختبار - حزمة 8 | الاختبار | خالد علي | 2027-04-11 | 2027-05-16 |  | Not Started | 0% | 88 | 0 | Medium
TSK-20-9 | PRJ-020 | الإطلاق - حزمة 9 | الإطلاق | نورة محمد | 2027-05-17 | 2027-06-21 |  | Not Started | 0% | 40 | 0 | Medium
TSK-20-10 | PRJ-020 | الإغلاق - حزمة 10 | الإغلاق | عمر حسن | 2027-06-22 | 2027-07-27 |  | Not Started | 0% | 56 | 0 | Medium

## Risks
RiskID | ProjectID | RiskDescription | Category | ProbabilityScore | ImpactScore | Owner | OpenedDate | ClosedDate | RiskStatus | Mitigation | TargetActionDate
RSK-1-1 | PRJ-001 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 1 | 1 | سارة أحمد | 2026-01-30 | 2026-03-06 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-02-20
RSK-1-2 | PRJ-001 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 2 | 2 | سارة أحمد | 2026-03-01 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-03-22
RSK-2-1 | PRJ-002 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 2 | 3 | خالد علي | 2026-02-10 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-03-03
RSK-2-2 | PRJ-002 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 3 | 4 | خالد علي | 2026-03-12 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-04-02
RSK-3-1 | PRJ-003 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 3 | 5 | نورة محمد | 2026-02-21 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-03-14
RSK-3-2 | PRJ-003 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 4 | 1 | نورة محمد | 2026-03-23 | 2026-04-27 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-04-13
RSK-4-1 | PRJ-004 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 4 | 2 | عمر حسن | 2026-03-04 | 2026-04-08 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-03-25
RSK-4-2 | PRJ-004 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 5 | 3 | عمر حسن | 2026-04-03 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-04-24
RSK-5-1 | PRJ-005 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 5 | 4 | ليان عبدالله | 2026-03-15 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-04-05
RSK-5-2 | PRJ-005 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 1 | 5 | ليان عبدالله | 2026-04-14 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-05-05
RSK-6-1 | PRJ-006 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 1 | 1 | سارة أحمد | 2026-03-26 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-04-16
RSK-6-2 | PRJ-006 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 2 | 2 | سارة أحمد | 2026-04-25 | 2026-05-30 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-05-16
RSK-7-1 | PRJ-007 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 2 | 3 | خالد علي | 2026-04-06 | 2026-05-11 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-04-27
RSK-7-2 | PRJ-007 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 3 | 4 | خالد علي | 2026-05-06 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-05-27
RSK-8-1 | PRJ-008 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 3 | 5 | نورة محمد | 2026-04-17 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-05-08
RSK-8-2 | PRJ-008 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 4 | 1 | نورة محمد | 2026-05-17 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-06-07
RSK-9-1 | PRJ-009 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 4 | 2 | عمر حسن | 2026-04-28 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-05-19
RSK-9-2 | PRJ-009 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 5 | 3 | عمر حسن | 2026-05-28 | 2026-07-02 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-06-18
RSK-10-1 | PRJ-010 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 5 | 4 | ليان عبدالله | 2026-05-09 | 2026-06-13 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-05-30
RSK-10-2 | PRJ-010 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 1 | 5 | ليان عبدالله | 2026-06-08 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-06-29
RSK-11-1 | PRJ-011 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 1 | 1 | سارة أحمد | 2026-05-20 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-06-10
RSK-11-2 | PRJ-011 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 2 | 2 | سارة أحمد | 2026-06-19 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-07-10
RSK-12-1 | PRJ-012 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 2 | 3 | خالد علي | 2026-05-31 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-06-21
RSK-12-2 | PRJ-012 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 3 | 4 | خالد علي | 2026-06-30 | 2026-08-04 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-07-21
RSK-13-1 | PRJ-013 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 3 | 5 | نورة محمد | 2026-06-11 | 2026-07-16 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-07-02
RSK-13-2 | PRJ-013 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 4 | 1 | نورة محمد | 2026-07-11 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-08-01
RSK-14-1 | PRJ-014 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 4 | 2 | عمر حسن | 2026-06-22 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-07-13
RSK-14-2 | PRJ-014 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 5 | 3 | عمر حسن | 2026-07-22 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-08-12
RSK-15-1 | PRJ-015 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 5 | 4 | ليان عبدالله | 2026-07-03 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-07-24
RSK-15-2 | PRJ-015 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 1 | 5 | ليان عبدالله | 2026-08-02 | 2026-09-06 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-08-23
RSK-16-1 | PRJ-016 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 1 | 1 | سارة أحمد | 2026-07-14 | 2026-08-18 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-08-04
RSK-16-2 | PRJ-016 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 2 | 2 | سارة أحمد | 2026-08-13 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-09-03
RSK-17-1 | PRJ-017 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 2 | 3 | خالد علي | 2026-07-25 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-08-15
RSK-17-2 | PRJ-017 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 3 | 4 | خالد علي | 2026-08-24 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-09-14
RSK-18-1 | PRJ-018 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 3 | 5 | نورة محمد | 2026-08-05 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-08-26
RSK-18-2 | PRJ-018 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 4 | 1 | نورة محمد | 2026-09-04 | 2026-10-09 | Closed | تخصيص مورد بديل | 2026-09-25
RSK-19-1 | PRJ-019 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 4 | 2 | عمر حسن | 2026-08-16 | 2026-09-20 | Closed | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-09-06
RSK-19-2 | PRJ-019 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 5 | 3 | عمر حسن | 2026-09-15 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-10-06
RSK-20-1 | PRJ-020 | تأخر تسليم المورد | Vendor | 5 | 4 | ليان عبدالله | 2026-08-27 |  | Open | مراجعة خطة التسليم أسبوعيًا | 2026-09-17
RSK-20-2 | PRJ-020 | نقص موارد التنفيذ | Resources | 1 | 5 | ليان عبدالله | 2026-09-26 |  | Open | تخصيص مورد بديل | 2026-10-17

## Calendar
Date | Year | MonthNumber | YearMonth | Quarter
2026-01-01 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-02 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-03 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-04 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-05 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-06 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-07 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-08 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-09 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-10 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-11 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-12 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-13 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-14 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-15 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-16 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-17 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-18 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-19 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-20 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-21 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-22 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-23 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-24 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-25 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-26 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-27 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-28 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-29 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-30 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-01-31 | 2026 | 1 | 2026-01 | 1
2026-02-01 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-02 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-03 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-04 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-05 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-06 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-07 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-08 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-09 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-10 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-11 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-12 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-13 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-14 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-15 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-16 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-17 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-18 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-19 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-20 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-21 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-22 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-23 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-24 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-25 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-26 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-27 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-02-28 | 2026 | 2 | 2026-02 | 1
2026-03-01 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-02 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-03 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-04 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-05 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-06 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-07 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-08 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-09 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-10 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-11 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-12 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-13 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-14 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-15 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-16 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-17 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-18 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-19 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-20 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-21 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-22 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-23 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-24 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-25 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-26 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-27 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-28 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-29 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-30 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-03-31 | 2026 | 3 | 2026-03 | 1
2026-04-01 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-02 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-03 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-04 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-05 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-06 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-07 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-08 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-09 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-10 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-11 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-12 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-13 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-14 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-15 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-16 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-17 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-18 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-19 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-20 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-21 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-22 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-23 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-24 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-25 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-26 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-27 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-28 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-29 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-04-30 | 2026 | 4 | 2026-04 | 2
2026-05-01 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-02 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-03 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-04 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-05 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-06 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-07 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-08 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-09 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-10 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-11 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-12 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-13 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-14 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-15 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-16 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-17 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-18 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-19 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-20 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-21 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-22 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-23 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-24 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-25 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-26 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-27 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-28 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-29 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-30 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-05-31 | 2026 | 5 | 2026-05 | 2
2026-06-01 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-02 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-03 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-04 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-05 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-06 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-07 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-08 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-09 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-10 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-11 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-12 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-13 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-14 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-15 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-16 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-17 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-18 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-19 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-20 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-21 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-22 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-23 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-24 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-25 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-26 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-27 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-28 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-29 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-06-30 | 2026 | 6 | 2026-06 | 2
2026-07-01 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-02 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-03 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-04 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-05 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-06 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-07 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-08 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-09 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-10 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-11 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-12 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-13 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-14 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-15 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-16 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-17 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-18 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-19 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-20 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-21 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-22 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-23 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-24 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-25 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-26 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-27 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-28 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-29 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-30 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-07-31 | 2026 | 7 | 2026-07 | 3
2026-08-01 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-02 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-03 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-04 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-05 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-06 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-07 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-08 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-09 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-10 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-11 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-12 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-13 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-14 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-15 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-16 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-17 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-18 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-19 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-20 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-21 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-22 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-23 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-24 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-25 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-26 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-27 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-28 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-29 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-30 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-08-31 | 2026 | 8 | 2026-08 | 3
2026-09-01 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-02 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-03 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-04 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-05 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-06 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-07 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-08 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-09 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-10 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-11 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-12 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-13 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-14 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-15 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-16 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-17 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-18 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-19 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-20 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-21 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-22 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-23 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-24 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-25 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-26 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-27 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-28 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-29 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-09-30 | 2026 | 9 | 2026-09 | 3
2026-10-01 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-02 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-03 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-04 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-05 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-06 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-07 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-08 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-09 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-10 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-11 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-12 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-13 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-14 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-15 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-16 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-17 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-18 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-19 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-20 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-21 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-22 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-23 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-24 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-25 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-26 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-27 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-28 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-29 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-30 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-10-31 | 2026 | 10 | 2026-10 | 4
2026-11-01 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-02 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-03 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-04 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-05 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-06 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-07 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-08 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-09 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-10 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-11 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-12 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-13 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-14 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-15 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-16 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-17 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-18 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-19 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-20 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-21 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-22 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-23 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-24 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-25 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-26 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-27 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-28 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-29 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-11-30 | 2026 | 11 | 2026-11 | 4
2026-12-01 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-02 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-03 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-04 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-05 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-06 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-07 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-08 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-09 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-10 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-11 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-12 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-13 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-14 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-15 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-16 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-17 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-18 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-19 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-20 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-21 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-22 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-23 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-24 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-25 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-26 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-27 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-28 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-29 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-30 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2026-12-31 | 2026 | 12 | 2026-12 | 4
2027-01-01 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-02 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-03 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-04 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-05 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-06 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-07 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-08 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-09 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-10 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-11 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-12 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-13 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-14 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-15 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-16 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-17 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-18 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-19 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-20 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-21 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-22 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-23 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-24 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-25 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-26 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-27 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-28 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-29 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-30 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-01-31 | 2027 | 1 | 2027-01 | 1
2027-02-01 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-02 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-03 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-04 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-05 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-06 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-07 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-08 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-09 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-10 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-11 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-12 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-13 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-14 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-15 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-16 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-17 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-18 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-19 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-20 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-21 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-22 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-23 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-24 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-25 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-26 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-27 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-02-28 | 2027 | 2 | 2027-02 | 1
2027-03-01 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-02 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-03 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-04 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-05 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-06 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-07 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-08 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-09 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-10 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-11 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-12 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-13 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-14 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-15 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-16 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-17 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-18 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-19 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-20 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-21 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-22 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-23 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-24 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-25 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-26 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-27 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-28 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-29 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-30 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1
2027-03-31 | 2027 | 3 | 2027-03 | 1

## ReadMe
البند / Item | التفاصيل / Details
Dataset | بيانات اصطناعية للتعلم والعرض العام؛ لا تمثل جهة أو أشخاصًا حقيقيين.
As of | 2026-10-17؛ تاريخ مرجعي ثابت. العملة SAR.
Projects | 20 مشروعًا؛ صف واحد لكل مشروع. المفتاح ProjectID.
Tasks | 200 مهمة؛ صف لكل مهمة، الحالة والتقدم كما في تاريخ المرجع.
WeeklySnapshots | 540 لقطة؛ صف لكل مشروع وتاريخ أسبوعي، من 2026-04-18 إلى 2026-10-17.
Risks | 40 خطرًا؛ صف لكل خطر. الاحتمال والأثر مقياس ترتيبي من 1 إلى 5.
Relationships | Projects[ProjectID] 1:* إلى Tasks وWeeklySnapshots وRisks؛ اتجاه ترشيح واحد.
Date relationship | Calendar[Date] 1:* إلى WeeklySnapshots[SnapshotDate]؛ علاقات تواريخ المهام الأخرى اختيارية.
Aggregation | التكلفة والتقدم تراكميان: فلتر تاريخ لقطة واحد قبل الجمع. لا تجمع أرصدة اللقطات عبر الزمن.
PeriodCostSAR | أول لقطة تمثل التكلفة الافتتاحية المتراكمة، وليست مصروف أسبوع واحد. التالي فرق اللقطات.
Progress | نسب عشرية 0..1. ActualProgress متوسط إكمال المهام العشر متساوية الوزن؛ التاريخ تقديري اصطناعي.
PlannedValueSAR / EarnedValueSAR | الميزانية × التقدم المخطط / الفعلي؛ قيم EVM اصطناعية وليست مستخرجة من عقود.
RemainingBudgetSAR | اسم الحقل في اللقطات يمثل تقدير التكلفة المتبقية بالمعدل المخطط؛ لا يمثل Budget-ActualCost.
EstimateToCompleteSAR | مؤشر مكافئ بالأيام = max(0,(PlannedProgress-ActualProgress)*المدة)؛ ليس تأخر إغلاق فعلي.
Power BI first step | ابدئي بـ Projects وWeeklySnapshots فقط، ثم أضيفي Tasks وRisks. لا تدمجي جداول الوقائع ببعضها.
Dashboard ideas | ملخص المحفظة، الميزانية مقابل التكلفة، الإنجاز المخطط والفعلي، المهام المتأخرة، المخاطر، اتجاه الأداء.
Anomaly benchmark | حالات اختبار مقصودة في Scenarios؛ لا تدخلي هذا الشيت إلى محلل الشذوذ حتى لا تتسرب الإجابات.
Scenario scope | هذه بيانات اختبار صغيرة لا تكفي لإثبات دقة كشف الشذوذ على بيانات حقيقية.
Updates | عدلي المصدر واحفظي نفس ملف Excel؛ اكتشاف الحفظ سيكون من كود المراقبة الذي ستبنينه.

## Scenarios
ScenarioID | ProjectID | StartDate | EndDate | Pattern | InjectedChange | ExpectedCheck
S01 | PRJ-004 | 2026-10-03 | 2026-10-17 | Cost spike | زيادة تكلفة إضافية 5.5% من الميزانية بكل لقطة في آخر 3 أسابيع | قارن WeeklyActualCostSAR بآخر 8 أسابيع؛ السبب في ScenarioNote اصطناعي
S02 | PRJ-009 | 2026-09-19 | 2026-10-10 | Progress slowdown | تباطؤ التقدم بعد فترة تقدم منتظم، يتبعه تعافٍ في آخر لقطة | افحص تغير ActualProgress أسبوعيًا؛ لا تستنتج السبب بدون ScenarioNote

## Dictionary
Sheet | Column | PowerBIType | Definition
Projects | ProjectID | Text | مفتاح الربط بين الجداول
Projects | ProjectName | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | Department | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | ProjectManager | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | City | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | Program | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | Priority | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Projects | StartDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Projects | PlannedEndDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Projects | BudgetSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
Projects | AsOfDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Projects | ProjectStatus | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
WeeklySnapshots | ProjectID | Text | مفتاح الربط بين الجداول
WeeklySnapshots | SnapshotDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
WeeklySnapshots | PlannedProgress | Decimal (0..1) | نسبة عشرية
WeeklySnapshots | ActualProgress | Decimal (0..1) | نسبة عشرية
WeeklySnapshots | PlannedValueSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
WeeklySnapshots | EarnedValueSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
WeeklySnapshots | ActualCostSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
WeeklySnapshots | PeriodCostSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
WeeklySnapshots | EstimateToCompleteSAR | Number (SAR) | ريال سعودي
WeeklySnapshots | ScheduleDelayDays | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
WeeklySnapshots | ScenarioNote | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | TaskID | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | ProjectID | Text | مفتاح الربط بين الجداول
Tasks | TaskName | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | Phase | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | Owner | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | PlannedStart | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Tasks | PlannedEnd | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Tasks | ActualEnd | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Tasks | TaskStatus | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | CompletionPct | Decimal (0..1) | نسبة عشرية
Tasks | PlannedHours | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | ActualHours | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Tasks | Priority | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | RiskID | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | ProjectID | Text | مفتاح الربط بين الجداول
Risks | RiskDescription | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | Category | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | ProbabilityScore | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | ImpactScore | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | Owner | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | OpenedDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Risks | ClosedDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Risks | RiskStatus | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | Mitigation | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Risks | TargetActionDate | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Calendar | Date | Date | تاريخ Excel حقيقي؛ بعض تواريخ الإغلاق فارغة قبل الإكمال
Calendar | Year | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Calendar | MonthNumber | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب
Calendar | YearMonth | Text | قيمة اصطناعية للتدريب
Calendar | Quarter | Integer | قيمة اصطناعية للتدريب